2015年度北新镇农机入田机耕路建设工程

招

标

文

件

招标人：启东市北新镇人民政府

二O一五年十月十九日

招 标 公 告

启东市北新镇人民政府的2015年度北新镇农机入田机耕路建设工程已经批准建设。工程所需资金来源是财政拨款。现对该项目工程施工进行公开招标，择优选定承包人。

1、工程概况：

(1)工程地点： 一标段为北新村、光卫村、轶昌村、庙南村、新桥村、双仙村、永济村，二标段为邦道村、永丰村、振兴村、建新村、安联村、万安村、永安村、花效村、民丰村、新庄村。

(2)工程规模：2015年度我镇入田机耕路建设共46条，总长度为51142米，新（改）676座，开挖排水沟55582米，涉及到17个行政村。 其中一标段：入田机耕路建设共22条，总长度为17550米，埋涵318座，开挖排水沟19200米，道路压实78975平方米。 二标段：入田机耕路建设共24条，总长度为33592米，埋涵358座，开挖排水沟36382米，道路压实151164平方米。

(3)计划开竣工时间：2015年10月至2015年11月（具体以合同为准）

(4)工    期：45日历天

(5)工程标准：合格工程，并一次性通过合格标准验收。

（6）施工要求：（1）坝涵建设标准为坝顶宽不少于5.5米，堤坝坡度为45度，压实后应高于两侧田块。泥源问题由施工队和村里协商、采取就近取土的原则。（2）波纹管埋设时要求上沿应在常水位以下5-10厘米，波纹管两端挖存水坑。（3）排水沟标准是面宽0.5米，深度0.5米，底宽0.3米，排水沟开挖时要在土路基外侧开挖，开挖土方必须沿道路均匀抛洒，施工时要因地制宜，确保沟底平整，形成适度的比降便于排水。(4)道路面宽4.5米,中间起拱，铺平压实，确保路面无积水，雨止路干。（5）要求每个村同时确保一台挖机，工程量多的至少确保两台挖机。

2、本招标工程共分 二 个标段，具体工程量：

| 标段 | 序号 | 村别 | 埋 涵 | 田间机耕路压实 | 排水沟开挖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 条数 | 长度（米) | 长度（米) |
| 一 标 段 | 1 | 北新村 | 11(改15） | 2 | 1500 | 1500 |
|  | 2 | 光卫村 |  | 1 | 1650 | 3300 |
|  | 3 | 轶昌村 | 36（改46） | 5 | 3110 | 3110 |
|  | 4 | 庙南村 | 9(改9） | 2 | 1700 | 1700 |
|  | 5 | 新桥村 | 87 | 5 | 4100 | 4100 |
|  | 6 | 双仙村 | 65（改3） | 4 | 3290 | 3290 |
|  | 7 | 永济村 | 37 | 3 | 2200 | 2200 |
|  | 合计 | 245（73） | 22 | 17550 | 19200 |
| 二 标 段 | 1 | 邦道村 | 33（改7） | 3 | 2740 | 2740 |
|  | 2 | 永丰村 | 80（改58） | 4 | 8800 | 8800 |
|  | 3 | 振兴村 |  | 3 | 6700 | 6700 |
|  | 4 | 建新村 | 1 | 1 | 3010 | 3010 |
|  | 5 | 安联村 | 16 | 1 | 902 | 902 |
|  | 6 | 万安村 |  | 4 | 1580 | 1580 |
|  | 7 | 永安村 | 15 | 1 | 720 | 1440 |
|  | 8 | 花效村 | 16 | 1 | 1000 | 1000 |
|  | 9 | 民丰村 | 65（改22） | 4 | 5040 | 7110 |
|  | 10 | 新庄村 | 45 | 2 | 3100 | 3100 |
|  | 合计 | 271（87） | 24 | 33592 | 36382 |

3、现场条件：

(1)施工现场拆迁及平整情况现貌。

(2)施工用水、电:由承包人自行解决。

(3)道路：施工便道由承包人自行解决。

(4)其他：群众矛盾主要由承包人自行解决。

4、申请人应当具备的主要资格条件:

（1）企业资质及要求：市政公用工程施工总承包叁级及以上。

（2）拟派项目负责人资质等级：相应专业二级及以上注册建造师或小型项目管理师。

5、以下条件属于资格预审的必要合格条件：

（1）具有独立订立合同的能力；

（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（3）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（4）企业的资质类别、等级和项目负责人的资质等级满足招标公告要求；

（5）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

（6）拟派项目负责人为企业正式人员；

（7）投标综合保证金银行汇款凭证原件及复印件。

6、请投标人于 2015年10月29日8时40分至9时10分到启东市北新镇三楼小会议室报名，并于2015年10月29日9时10分开标，迟到的投标文件将被拒绝。报名经办人必须携带下列材料，装订成册一正一副：

（1）法人代表授权委托书原件；

（2）授权委托人身份证原件及复印件；

（3）企业法人营业执照副本原件及复印件；

（4）企业施工资质证书副本原件及复印件；

（5）企业安全生产许可证副本原件及复印件；

（6）项目负责人资质证书原件及复印件；

（7）填写好的投标承诺函；

（8）投标综合保证金银行汇款凭证原件及复印件。

8、工程付款方式：工程竣工付工程款的20%，通过市政府相关部门验收后付70%，余款以2016年年底前付清。

9、评标办法：根据启东市小型工程项目简易发包管理办法规定，采用现场抽签的办法确定工程承包商。每个投标人只能中一个标段，按照每一标段开标顺序确定为前一个标段的第一中标候选人，该第一中标候选人不参与下标段的开标、评标。

10、综合保证金：2万元人民币。投标人必须在递交投标材料前，必须向招标人汇款2万元人民币综合保证金，至镇财政所账号，投标时将汇款凭证带至投标现场，并装订在标书中，否则其投标文件将被拒绝。如投标人中标，综合保证金转为履约保证金，利息不计，用于督促承包人按期保质竣工并通过验收；如投标人未能中标，则在招投标结束后归还投标人，利息不计。如投标人在中标后规定时间内不与招标人签订合同或毁约的，其综合保证金不予退还。

综合保证金开户名称：启东市北新镇财政所（预算外）

综合保证金开户银行名称：北新农商银行

开户账号：3206262201201000057301

11、本工程确定一标段招标发包价为124938元，二标段招标发包价为163217元，合计288155元。

12、投标费用：投标报名费为200元，投标人开标前以现金形式缴纳，收后不退。投标人应承担其编制投标文件所涉及的一切费用，无论结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

13、施工合同签订：中标候选人确定后，招标人将中标结果在公示栏公示，三天内无异议的，招标人向中标人发出中标通知书，中标通知书发出3日内，招标人与中标人签订书面《工程施工合同》，中标人如不按约定与招标人签订合同，则招标方有充分理由废除中标，并没收履约保证金。如造成损失超过保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。中标单位签订合同后如发现存在工程转包行为的，招标单位有权取消其中标资格、没收履约保证金，同时追究相应责任。

14、违约责任：中标人应在签订书面施工合同后及时组织施工，如在合同规定开工日期三日后仍未开工，视作中标人违约，招标人有权中止合同，并没收全部履约保证金，如造成损失超过保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

15、招标人地址：启东市北新镇人民政府

联系人：车红兵　         联系电话：13773727455

启东市北新镇人民政府

2015年10月19日

附件1-1：

投标承诺函

启东市北新镇人民政府   ：

（一）根据已收到的2015年度北新镇农机入田机耕路建设工程  的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写) 壹拾贰万肆仟玖佰叁拾捌元   （¥124938 元）的总价，按招标文件的要求承包本工程  一 标段范围内的全部建设内容。

（二）我单位保证在贵单位规定的时间内开工，并在      天内竣工。

（三）我单位保证本工程质量达到  合格工程，并一次性通过合格标准验收   。

（四）我单位金额为人民币贰万元（大写）（¥：20000元）的综合保证金已按招标文件要求汇至镇财政所账号。

（五）如果我单位中标，我单位将综合保证金自动转为工程履约保证金。

（六）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人 (签字或盖章)：

日期：     年    月    日

附件1-2：

投标承诺函

启东市北新镇人民政府   ：

（一）根据已收到的2015年度北新镇农机入田机耕路建设工程  的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写) 壹拾陆万叁仟贰佰拾柒元   （¥163217 元）的总价，按招标文件的要求承包本工程  二 标段范围内的全部建设内容。

（二）我单位保证在贵单位规定的时间内开工，并在      天内竣工。

（三）我单位保证本工程质量达到  合格工程，并一次性通过合格标准验收   。

（四）我单位金额为人民币贰万元（大写）（¥：20000元）的综合保证金已按招标文件要求汇至镇财政所账号。

（五）如果我单位中标，我单位将综合保证金自动转为工程履约保证金。

（六）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人 (签字或盖章)：

日期：     年    月    日

附件2：

授权委托书

声明：我      (姓名)系                        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                    (招标人名称)的                 投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：           身份证号码：

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字或盖章)：

授权日期：    年    月    日

附件3：

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年     月     日

姓名：        （法定代表人亲笔签字）

性别：     年龄：       职务：

系                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （盖单位章）

年      月      日

附件4：           资格审查证明材料

（附资格审查符合性标准中要求递交的材料）

| 序号 | 项目内容 | 合 格 条 件 | 投标申请人具备 的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人身份证明文件 | 必须是盖投标单位法人章及单位公章的原件，法人身份必须证实有效。 | 法人身份证明文件原件 |
| 2 | 法人授权委托书 | 必须是盖投标单位法人章及单位公章的原件，法人授权书必须有效。 | 授权委托书原件 |
| 3 | 投标人身份证 | 必须是法人代表或授权委托人的身份证。 | 受委托人要与委托书相一致 |
| 4 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的法人营业执照。 | 企业营业执照（副本） |
| 5 | 企业资质类别等级 | 市政公用工程施工总承包叁级及以上。 | 有效企业资质证书（副本） |
| 6 | 企业安全生产许可证 | 企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。 | 安全生产许可证（副本） |
| 7 | 拟派项目负责人资质等级 | 小型项目管理师或相应专业二级及以上注册建造师。 | 提供小型项目管理师证书或建造师注册证书 |
| 8 | 拟派项目负责人为投标企业正式人员 | 投标企业所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳的本招标公告发布之日前一年内连续三个月（含）以上的养老保险缴费证明；注册不到四个月的新公司以注册日之后至今（开标日）的养老保险缴费证明，不少于二个月。 | 养老保险缴费证明 |
| 9 | 投标综合保证金 | 投标综合保证金2万元银行汇款凭证。 | 原件 |
| 10 | 备注： ①上述材料须提供原件查验。否则，资格审查不通过。 ②如果提供虚假材料的，综合保证金不予退还，记不良行为一次并网上公示。 ③上述（1）—（9）中任何一条不符合要求，则资格审查不通过。 |

附件5：

2015年度北新镇农机入田机耕路建设工程

承包合同书

甲方：启东市北新镇人民政府　   　	 	（下称甲方）

乙方：            		 		　　　 （下称乙方）

经甲、乙双方共同商定，乙方承办甲方高标准水利建设工程的施工任务，为使甲乙双方权益得到有效保障，订立如下合同。

第一条　工程内容

1、工程内容：机耕路建设共     条，总长度为     米，新(改)建涵     座，开挖排水沟     米，道路压实面积       平方米。

第二条　承包原则

1、乙方承包工程总价为     元，承包工程总价为工程的综合价，它包括材料费、人工工资、机械费、各种津贴、各种规费、税金等，建设方不再补贴其它任何其他费用，乙方必须在工程所在地税务部门开具税务发票。

2、乙方开工竣工时间：2015年  月 日至  年 月  日。

3、施工过程中乙方接受甲方对进度和质量的监督。

4、乙方如不能按期完成施工任务，每推迟一天罚款500元。

第三条　甲、乙双方职责：

一、甲方职责：

1、派出村干部或有关业务员进驻工地现场负责对工程施工进度和质量的监督，并与所在村民组一起共同做好施工协调工作，解决施工过程中可能出现的群众矛盾。

二、乙方职责

1、施工期间，乙方必须派管理人员和技术人员到现场进行组织管理。

2、乙方必须遵守纪律，坚持文明施工，抓好安全生产。施工期间及施工进出场期间，乙方要教育施工人员在施工及施工进出场中按规范操作，要安全、文明施工，在施工现场设置好明显的警示标志，严禁闲散人员进入施工现场，严防交通工伤事故发生。

如发生工伤或所有意外事故，全由乙方自负，与甲方无关。

第四条　工程验收付款

工程竣工后乙方必须向甲方提供竣工图及竣工资料。工程竣工付工程款的20%，通过市政府相关部门验收后付70%，余款于2016年年底前付清。

履约保证金在本工程完成施工后退还，利息不计。

第五条  工程建设标准

（1）坝涵建设标准为坝顶宽不少于5.5米，堤坝坡度为45度，压实后应高于两侧田块。泥源问题由施工队和村里协商、采取就近取土的原则。（2）波纹管埋设时要求上沿应在常水位以下5-10厘米，波纹管两端挖存水坑。（3）排水沟标准是面宽0.5米，深度0.5米，底宽0.3米，排水沟开挖时要在土路基外侧开挖，开挖土方必须沿道路均匀抛洒，施工时要因地制宜，确保沟底平整，形成适度的比降便于排水。(4)道路面宽4.5米,中间起拱，素土铺平压实，确保路面无积水，雨止路干。

第六条　其它

1、乙方在每个村同时确保一台挖机，工程量多的至少确保两台挖机。

2、波纹管由甲方提供，波纹管的运输由乙方自行负责由村指定点运至各埋涵处。

3、乙方按建设单位指定的路线进出施工地点，如超出指定范围引起矛盾则由施工单位自行负责调解。

4、本工程招标时工程量为暂估，实际结算工程量以验收为准（资金结算标准：新建坝涵、改造坝涵300元每座；新建和改造的坝涵坝顶压实费按5米每座、宽4.5米、0.12元每平方米计算；道路压实费按0.12元每平方米计算；排水沟开挖按每米1元计算）。

5、乙方必须服从甲方的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因乙方原因被责令停工或返工，所造成的一切损失由乙方负责。

6、本协议一式三份，甲、乙双方、区镇财政局各执一份。

7、本协议经双方签字盖章后生效。

发  包  人：（公章）         承  包  人：（公章）

法定代表人：                法定代表人：

委托代理人：                委托代理人：

年   月   日