园区种植绿化地块整理项目工程

招 标 文 件

招标单位：  北新镇人民政府

法人代表：

编制日期：2015年10月20日

招 标 公 告

为做好园区空余地块种植绿化，经区镇党工委、北新镇人民政府研究决定，现对园区空余地块整理项目进行公开招标（资格后审），公告如下：

一、工程项目概况

1、工程名称：园区种植绿化地块整理项目工程

2、工程位置：滨江化工园区

3、发包价格：本工程预算为：机械切草费 77493.5 元 ，机械旋耕费 84700 元，机械开挖排水沟费 83806.04 元，合计费用   205999.54  元。下浮10%作为投标控制价上限，本工程投标控制价上限确定为185400元。（附工程量清单）

4、计划开竣工时间：2015年11月份（具体以合同为准）。

5、工期：30日历天

6、质量要求：合格工程，并一次性通过合格标准验收。

7、施工方案：本工程机械切草、机械旋耕、机械开挖排水沟必须按照发包人所确定的要求进行，做到切草切干净，草根不能高于地面5公分。旋耕深度不能少于20公分，无漏耕。排水沟开挖八字型标准到位，面宽不少于35公分，深度不少于30公分，底不得少于25公分，排水沟与排水沟相通。第一步机械切草，第二步机械旋耕，第三步机械开挖排水沟。

8、投标人应当具备的主要资格条件：

（1）具有农机专业合作社营业执照；

（2）农机操作员必须具有农机驾驶证；

9、以下条件属于资格预审的必要合格条件：

（1）具有独立订立合同的能力；

（2）投标综合保证金银行汇款凭证原件及复印件；

10、报名时报名经办人必须携带下列材料，装订成册一正一副：

（1）法人代表授权委托书原件；

（2）授权委托人身份证原件及复印件；

（3）农机专业合作社营业执照正本及复印件；

（4）填写好的投标承诺涵、报价表；

（5）投标综合保证金银行汇款凭证原件及复印件。

11、工程付款方式：工程结束后经验收合格后一次性付清。

12、评标办法：本工程实行明底下浮招标方式进行招标，以低于最高限价的有效最低报价单位为中标方。

13、综合保证金：2万元人民币。投标人必须在递交投标材料前，向招标人汇款2万元人民币综合保证金至镇财政所账号，投标时将汇款凭证带至投标现场，并装订在投标书中，否则其投标文件将被拒绝。如投标人中标，综合保证金转为履约保证金，利息不计，用于督促投标人按期保证竣工并通过验收；如投标人未能中标，则在招投标结束后归还投标人，利息不计。如投标人在中标后规定时间内不与招标人签订合同或毁约的，其综合保证金不予退还。

综合保证金开户名称：启东市北新镇财政所（预算外）

综合保证金开户银行名称：北新农商银行

开户账号：3206262201201000057301

14、投标费用：报名费人民币200元，投标人开标前以现金形式缴纳，收后不退。

二、有关事项

1、本工程采用资格后审的方式，招标人不统一组织现场考察，各投标人可自行前往踏探。

2、请投标人于 2015年10月30日8时40分至9时00分到启东市北新镇三楼小会议室报名，并于2015年10月30日9时00分开标，迟到的投标文件将被拒绝。

3、招标人地址：北新镇人民政府

联系人：张永生   联系电话：13773887130

本公告发布时间：2015年10月20日至2015年10月30日

北新镇人民政府

2015年10月20日

投标人须知

一、招标项目概况

1、项目名称：园区种植绿化地块整理项目工程

2、工程内容：详见工程量清单

3、工期要求：30个历日内。

4、计划开、竣工时间：中标后，接招标方通知后30个历日内完成。

5、质量目标：合格，并一次性通过合格标准验收。

6、投标控制价上限185400元。

二、招标人

本项目招标人：北新镇人民政府

联系人：张永生   联系电话：13773887130

三、投标文件

投标文件：包含投标单位农机专业合作社营业执照、法人身份证原件及复印件、报价表。投标文件密封在文件袋里，封面写明工程名称、投标人，封口处加盖单位红印章。

四、投标保证金

投标人必须在递交投标材料前，向招标人汇款2万元人民币综合保证金至镇财政所账号，投标时将汇款凭证带至投标现场，并装订在投标书中，否则其投标文件将被拒绝。如投标人中标，综合保证金转为履约保证金，利息不计，用于督促投标人按期保证竣工并通过验收；如投标人未能中标，则在招投标结束后归还投标人，利息不计。如投标人在中标后规定时间内不与招标人签订合同或毁约的，其综合保证金不予退还。

综合保证金开户名称：启东市北新镇财政所（预算外）

综合保证金开户银行名称：北新农商银行

开户账号：3206262201201000057301

五、投标、开标

1、投标人应在2015年10月30日上午9：00在北新镇三楼小会议室，将投标文件递交给招标人，投标截止时间后，递交的投标文件一律不予接收。

2、招标人将在规定的时间和地点举行开标。

六、评标

评标工作由镇政府有关职能部门组成评标小组，对投标人的资格审查，对投标文件评审。

七、投标报价

1、投标报价，应根据招标范围内相关资料的全部内容以及为完成上述内容所需材料、劳务费用等。

2、投标报价方式

（1）固定价格报价。报价时不带角、分。

园区地块整理项目报价单

报    价： （大写）

投标单位：

报 价 人：

2015年 月 日

评 标 办 法

1、今次评标：低于标的为有效标，高于标的为废标。有效标中最低价为中标人。

2、如各投标单位有二个以上（包括二个）报价相同，则由相同报价单位抽签确定，抽中者为中标人。

3、如投标单位投无效标，则取消该单位在北新镇三年内投标资格。

园区种植绿化地块整理项目工程合同

甲方（发包方）：启东市北新镇人民政府

乙方（承包方）：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程作业事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：园区地块整理项目工程。

2、工程地点：滨江精细化工园。

3、工程内容：详见园区种植地块工程量清单。

4、施工时间：接甲方通知后30个历日内全面完成工程。

5、施工要求：本工程机械切草、机械旋耕、机械开挖排水沟必须按照发包人所确定的要求进行，做到切草切干净，草根不能高于地面5公分。旋耕深度不能少于20公分，无漏耕。排水沟开挖八字型标准到位，面宽不少于35公分，深度不少于30公分，底不得少于25公分，排水沟与排水沟相通。第一步机械切草，第二步机械旋耕，第三步机械开挖排水沟。

二、工程经费及支付方式

工程完工，经甲方验收合格后付清工程款，乙方须出具税票。

三、其它

1、乙方必须在甲方规定的施工期限内完成作业，无甲方认可的特殊情况，工期每推迟一天，乙方向甲方偿付1000元违约金，由甲方从工程款中扣除。

2、施工期间，乙方要教育机械操作人员在施工中按规范操作，要安全、文明施工，在施工中及作业机械进出场期间所发生的一切后果，均由乙方负责，甲方不负任何责任。

3、甲方委派农工局工作人员担任现场施工监理，乙方必须服从监理的监督和指导，确保工程施工质量。

4、本协议一式三份，甲、乙双方、区镇财政局各执一份。

5、本协议经双方签字盖章后生效。

甲方：启东市北新镇人民政府        乙方：

法人代表：                        法人代表：

委托代表：                        委托代表：

在场人：

2015年  月  日

| 滨江化工园区地块整理工程量清单 |
| --- |
| 地块编号 | 面积 | 机械切草面积 | 机械切草预算 | 不切草面积 | 旋耕面积 | 机械旋耕预算 | 开排沟长度 | 机械开沟预算 | 小计 |
| 1(一) | 183.2 | 183.2 | 6412 |  | 183.2 | 6412 | 19633.5 | 7853.4 | 20677.4 |
| （二） | 122.4 |  | 0 | 122.4 | 122.4 | 4284 |  | 0 | 4284 |
| （三） | 81 | 40 | 1400 | 41 | 81 | 2835 |  | 0 | 4235 |
| 2 | 292.1 | 292.1 | 10223.5 |  | 292.1 | 10223.5 | 11786.3 | 4714.52 | 25161.52 |
| 3 | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 700 | 422 | 168.8 | 868.8 |
| 4 | 194.3 | 194.3 | 6800.5 |  | 194.3 | 6800.5 | 8877 | 3550.8 | 17151.8 |
| 6 | 64.5 | 64.5 | 2257.5 |  | 64.5 | 2257.5 | 3051 | 1220.4 | 5735.4 |
| 7 | 139.5 | 139.5 | 4882.5 |  | 139.5 | 4882.5 | 5928.5 | 2371.4 | 12136.4 |
| 8 | 108.5 | 100 | 3500 | 8.5 | 108.5 | 3797.5 | 4830 | 1932 | 9229.5 |
| 9 | 394 | 380 | 13300 | 14 | 394 | 13790 | 19762 | 7904.8 | 34994.8 |
| 10 | 109 | 109 | 3815 |  | 109 | 3815 | 5967 | 2386.8 | 10016.8 |
| 11 | 70.6 | 70.6 | 2471 |  | 70.6 | 2471 | 2388.8 | 955.52 | 5897.52 |
| 12 | 45.7 | 45.7 | 1599.5 |  | 45.7 | 1599.5 | 2235 | 894 | 4093 |
| 13 | 26.2 | 26.2 | 917 |  | 26.2 | 917 | 980 | 392 | 2226 |
| 14 | 147.5 | 147.5 | 5162.5 |  | 147.5 | 5162.5 | 6286 | 2514.4 | 12839.4 |
| 15 | 59.6 | 59.6 | 2086 |  | 59.6 | 2086 | 2478 | 991.2 | 5163.2 |
| 16 | 46.3 | 46.3 | 1620.5 |  | 46.3 | 1620.5 | 2174 | 869.6 | 4110.6 |
| 17 | 14.4 | 14.4 | 504 |  | 14.4 | 504 | 1107 | 442.8 | 1450.8 |
| 18 | 26.8 | 26.8 | 938 |  | 26.8 | 938 | 862 | 344.8 | 2220.8 |
| 19 | 34.3 | 34.3 | 1200.5 |  | 34.3 | 1200.5 | 1674 | 669.6 | 3070.6 |
| 20 | 58.1 | 58.1 | 2033.5 |  | 58.1 | 2033.5 | 1903 | 761.2 | 4828.2 |
| 21 | 17.2 | 17.2 | 602 |  | 17.2 | 602 | 734 | 293.6 | 1497.6 |
| 22 | 112.3 | 112.3 | 3930.5 |  | 112.3 | 3930.5 | 5222 | 2088.8 | 9949.8 |
| 24 | 25.3 | 25.3 | 885.5 |  | 25.3 | 885.5 | 594 | 237.6 | 2008.6 |
| 25 | 27.2 | 27.2 | 952 |  | 27.2 | 952 | 620 | 248 | 2152 |
| 合计 | 2420 | 2214.1 | 77493.5 | 205.9 | 2420 | 84700 | 109515.1 | 43806.04 | 205999.54 |
| 注：（1）机械切草作业费35元/亩（2）机械旋耕作业费35元/亩（3）机械开排水沟作业费0.4元/米 |  |  |