2017年农工局工作总结

启东市滨江精细化工园（北新镇）农村工作局

2017年北新镇根据市农业农村工作会议精神，推进农业供给侧结构性改革，提质增效，以绿色、生态、循环农业为发展方向，以接轨上海为重点，努力培育壮大新型农业经营主体，积极进行招商引资，加快我镇农产品加工业和现代农业园区建设，服务好项目建设和新农村建设，完善农村各项管理制度，提高为农服务效率，农村各项工作稳步推进,现做如下简要总结：

一、项目农业完成情况

北新镇2017年1-10月份新（扩）建农业项目恒昌隆一万吨冷库等15个项目，完成投资额12313万元，完成计划数（14000万元）的 87.95 %。其中农产品加工类项目2个，完成投资额6320万元，完成计划数（7000万元）的90.3%，农业园区类项目13个，完成投资额6083万元，完成计划数（7000万元）的86.9%。新建蔬源等农产品上海直供基地9个，至10月底已完成全年6.05万吨吨农产品的销售，5.02亿元销售收入。新增家庭农场6家，至2017年全镇共发展42家，新增种养殖专业大户15户，至2017年全镇共发展120家，经营面积达到3.98亩，占全镇可承包经营比重51.15%，完成全年任务的100.3%。全年完成启源蔬果专业合作社、春笋家庭农场、恒昌隆食品有限公司等三家农产品电子商务的申报工作，其中启源蔬果专业合作社完成线上交易额100万元以上。全镇新增高效设施农业面积达3000亩，高效设施渔业面积150亩。

二、高标准农田建设

2017年我镇实施决心片双仙、新桥、庙南、永济四个村1万亩高标田，实施万安片红阳、永安2个村5000亩高标田。北新镇在市委市政府的正确领导下，在市有关部门的大力支持下，我镇加强组织领导，统筹推进各项工作。根据年度计划，加强项目过程管理。多措并举，确保项目工程稳步实施。截止10月底工程已基本完成，同时项目目区已完成沟河填埋300亩，完成拆旧挂钩90亩，已流转土地7800亩，其中落实经营主体规模经营面积7800亩.

三、绿化完成情况

今年，我镇紧紧围绕市农委提出的“发展现代林业、建设生态文明、绘就美丽启东”工作要求，在巩固多年来我镇造林绿化建设成果的基础上，继续推进本镇的绿化造林工作。在化工园区500m隔离带和沿江公路两边100m内空档进行土地流转种植落羽杉，共完成900亩的新造林任务。在富民村、灯杆村分别建设彩色化、珍贵化、效益化“三化”示范基地，建成示范基地共226亩。在全镇24个村道路路肩路肩种植红叶石楠球，有效保护道路路肩。完成第三方租地造林面积核实工作。

加强园区和500米隔离带林下管护：一是在林下用割灌机切除杂草，二是在林下播种高羊茅和红三叶草，确保农户不再种植农作物。

四、土地确权颁证登记稳步推进。

我镇24个村均已完成数据入库、资料打印，入户签字率、发证率达到90%以上，已全面完成第三方验收，档案整理工作已进入尾声，截止10月底已有22个村完成市级整体验收，3个村完成档案移交工作，2个村已完成市级验收整改，准备移交，其余已通过验收的村正在加紧整改中，争取在11月份完成所有村的档案移交。

五、合作社建设。

今年配合市农工办对四个2016年省级扶持项目进行了验收；完成了我镇120多家农民专业合作社的工商年报工作；确定邦道村由村集体经济成立农地股份合作社，可获省财政支持200万元，作为试点，探索村级集体发展新模式，目前已完成800亩的土地流转，正在进行合作社的注册工作，购买农机具的明细已基本确定。

六、畜禽粪污治理。

今年我镇畜禽养殖粪污专项整治行动有序推进，38家养殖场户整改完成申请验收，其中32家有待提高，6户需限期整改。同时我镇共拆除83户生猪养殖场，其中在养殖25户，拆除面积共29878.687平方。

七、品牌农业建设。

上半年新增“三品”3只，面积1106.67公顷，产量40800吨；完成产品复查换证3只；产地换查换证2个。

八、脱贫致富奔小康工程建档立卡工作。年初按照上级要求对建档立卡低收入农户进行了动态调整，对我镇年收入超过7000元，符合脱贫条件的低收入户进行了脱贫，并按规定对我镇的建档立卡低收入进行结对帮扶。按市要求对建档立卡贫困户2017年的新农合自筹资金进行了减免，同时对低收入农户的一事一议筹资筹劳资金进行了减免，对已收缴的进行了退回，对未收缴的在账面上进行了核减。对建档立卡低收入农户农业保险自缴部分进行了退回。配合市里做好有房有车农户的调查，并按规定对3户不符合建档立卡条件的农户进行了清退。同时对建档立卡一般贫困户收入状况进行了深入细致的调查，一户一档，为下一步精准扶贫打下良好基础。

九、农村环境长效管理工作。

今年共发放电子喇叭60只，各村制定好《村规民约》，安装“严禁捕鱼”宣传牌600块，大型环境宣传广告牌4块，发放《告村民书》30000张，有效激发广大村民支持和参与农村环境整治的热情。

强化巡督查制度配备了4名专职巡查员，每人每天巡查两个村，然后把巡查情况上传到北新镇农村环境长效管理工作群，督促各单位及时分析并整改问题，上半年共发放整改单368张。

2月份全镇开展水环境治理“突击月”活动，突击清运垃圾800多吨，整理并清运62起乱堆乱入放，16起积存垃圾，整治了360条泯沟，拆除网簖3只。4月份，全镇开展“三个专项”整治活动，共清理垃圾码头46个，积存垃圾堆85个，各村都提前完成整治任务。

今年以来我镇开展路肩提档升级工程，我镇铺设草坪砖36公里，行道绿化51公里，行道绿化补植30公里，有效提升了农路管理水平。

今年，北新镇加大配套设施投入力度，镇财政安排100万元用于水环境机械保洁。目前为止，镇购进保洁船两条22.7万元，机械保洁船每条配备一个驾驶员和二个保洁员，每条每天能清理十二公里的三级河道。设置了三只码头，计17万元，房子设备投入15万元，溶解池一只6.8万元，溶解池启用后每天能处理40立方恶性水生植物，清理出的水生植物粉碎后由周边养殖户（养鱼养鹅）用，沉淀池里的给农户用作农家肥。利用财政奖补资金购买垃圾桶4000只，分别发放到全镇各村。财政投入30万元增设垃圾收集车1辆，同时，全镇各村分别设置生产垃圾、建筑垃圾处置点，全镇实现了垃圾的日产日清和分类处置。

十、认真履职，常规工作成果稳步推进。

1、抓好动物防疫服务和无害化处理工作。以春防、秋防为重点，扎实开展重大动物疫病免疫工作。目前，全镇生猪饲养量为1.8万头，其中应免1.6万头，实免猪瘟疫苗1.6万头份，猪口蹄疫疫苗1.6万头份，猪高致病性蓝耳病疫苗1.6万头份，免疫率分别为100%、100%、85%；家禽饲养量为50万只，其中应免48.1万只，实免禽流感疫苗48.1万只，免疫率达100%；山羊饲养量为1.3万只，其中应免1.56万只，实免羊口蹄疫疫苗1.56万只，免疫率达100%。

切实做好检疫工作。目前，我镇实现生猪产地检疫1.7895万头、家禽9.55万只。

集中开展兽药专项整治执法行动 5 次，出动执法人员 85 人（次），检查兽药生产企业1家、兽药经营单位 3家、饲料经营单位 3 家。检查过程中，未发现涉嫌生产、经营非法兽药产品行为。

认真开展瘦肉精检测。，截止2017年9月，我镇共抽检羊尿97份，猪尿125份，开展“瘦肉精”快速检测240次，检测结果盐酸克伦特罗，莱克多巴胺，沙丁胺醇全部阴性。

认真开展蛋鸡监测，截止2017年10月，我镇共抽检蛋鸡320份，开展蛋鸡监测10次，监测未发现异常。

无害化工作扎实开展。通过发放病死动物无害化处理明白纸的方式，要求养殖户严格遵守无害化处理的具体做法，截止2017年9月无害化处理病死猪929头。今年我镇划定无害化收集点，目前收集点已完成房屋土建，其余建设工作正在有序进行中。

2、做好农机化工作

积极配合农机监理对我镇80多辆大中型拖拉机、联合收割机、手扶式拖拉机、小型方向盘式拖拉机进行了年检工作。农机上牌率、年检率达到100%。为鼓励和支持农民使用先进适用的农业机械，提高农业综合生产能力，促进农业增产、农民增收。2017年6月起，我镇按照省、市文件要求开展农机购置补贴工作。截至10月底，共收到省补申请44.4222万，补贴机具29台；市补4.485万，补贴机具50台。为促进农业向生态友好型发展，我镇根据省、市级文件对实施三麦、水稻秸秆机械化还田的农机户、农机合作社进行定额补助。全年我镇申报夏季秸秆还田面积8326亩、秋季2000亩，涉及4家合作社及9户农机户。2017年我镇共申报全托管经营主体10家，总面积2650亩，托管户数1316户。全托管行政村覆盖率100%，完成市下达任务100%。完成农机职业技能获证奖补培训51人次，新增一家全程机械化合作社和一家粮食烘干点。

3、一事一议财政奖补工作。今年我镇共实施财政奖补项目8个，其中3个项目购置垃圾桶，5个项目铺设硬质路肩。目前5个硬质路肩铺设项目已全部完工，镇已完成项目验收工作，垃圾桶也已购置到位，结余资金增补购买的垃圾桶也已到位，等垃圾桶验收完成即可完成今年的财政奖补项目。

4、政策性农业保险工作。上半年已完成玉米、棉花、露地蔬菜、水稻、猪、羊、大棚设施农业保险的收缴、录入工作，积极配合市农险办、人保公司做好保险标的的验标、出险查勘工作，做好农业政策性保险的宣传工作和矛盾调解工作。

5、征地和社会保障工作。做好滨江实验学校、国信热电、宁启铁路等征地工作三费发放政策解释工作，协助各村做好资金发放和保障安置工作，宁启铁路保障安置工作已基本完成，共安置118人。按照要求及时做好老年农民生活补助及保障衔接人员补助发放工作。

6、强化村级财务管理。规范各村财务活动，继续做好村账村记工作，督促各村按月及时做好结账记账及财务公开工作，对村级资金使用进行监管，参与各村工程建设项目招投标等工作；引进审计公司对光卫、永丰两个村进行了财务审计；对全市在巡查及财务检查中发现的问题让各村进行自查自纠，逐项进行整改；对村级个人往来借款进行了清理。

7、切实加强农民负担监督管理。①严格执行农民负担预算制度。实行农民负担预算、监督，确保党的方针、政策在农村得到落实。②由农经站统一填制打印农民负担监督卡，由村发放到户。③加强专项治理和涉农收费公示表和手册，接受群众及社会监督。

8、农村产权交易平台正常运行。目前我镇已在产权交易平台完成3笔土地流转项目的交易，完成一笔集体资产出租项目。

十一、2018年工作：

2018年，我镇将紧紧抓住高标准农田建设、项目农业和三农改革等关键环节，科学协调好农村发展中高效与规模、数量与质量、生产与生态、发展与稳定的关系，通过优势强项不断放大、短板不足努力补齐、三农服务升级提档、农村管理公开规范，不断提高现代农业发展水平，不断拓宽农民增收渠道，实现农村发展、农业增产、农民增收的目标。

一、高点规划、细化措施、严格控制时间节点和质量环节，全面推进2018年我镇1.87万亩高标田建设工作，全面落实高标田“三个指标”。

二、加强招商引资工作，推进在手项目，培育和规范新型经营主体，项目农业有突破，现代农业有新进展。

三、全面提升市场化运作制制下的长效管理水平。完善好长效管理市场化运作机制下的监管机制，实现农村环境的长效常态；加强农路绿化和农路养护考核机制，全面提升农路管护成效。继续推进水环境综合整治工作，实现水清、水畅、岸绿。

四、全面完成土地确权工作，做好村级档案整理的扫尾工作，做好确权档案的整理工作，及时调处好确权过程中的矛盾纠纷。完成建档立卡低收入农户动态调整工作，落实帮扶措施，实现精准脱贫。

五、做好征地保障工作，促进社会事业发展。

六、通过社区股份合作社和农地股分合作社建设等载体，不断壮大集体经济。

七、管种并举，实现农村增绿。2018年要重点实施市级骨干河道防护林造林，高标准农田林网配套造林，60米隔离带区域造林，计划完成成片造林800亩。加强造林绿化管护，把管护工作视为巩固造林绿化成效的重点工程来狠抓落实。

八、提高管理水平和服务能力，加强走村入户，做好农产品质量监管、粪污治理和动物防疫、安全生产等工作，全面完成目标任务。

二0一八年十月二十七日