江苏河姆渡工业互联网数字化运营中心电梯采购及安装项目

招 标 文 件

招   标   人:启东高新技术产业开发区管理委员会

招标代理机构:江苏方桂圆工程项目管理有限公司

日       期：   2024    年   7   月   25  日

第一章 招标公告

江苏河姆渡工业互联网数字化运营中心电梯采购及安装项目

- 1. 招标条件

本招标项目江苏河姆渡工业互联网数字化运营中心电梯采购及安装项目（项目名称）已批准建设，项目业主为 启东高新技术产业开发区管理委员会 ，工程所需资金来源为自筹 。项目已具备招标条件，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

- 2. 项目概况与招标范围

2.1招标范围：本项目划分为一个标包，招标内容为江苏河姆渡工业互联网数字化运营中心1台电梯的采购，安装及安装所需材料和全部备品备件。本工程为“交钥匙工程”，工程总价应包含但不限于电梯设备、安装、验收、监检、总承包服务费、质保期内维修保养费等一切费用，详见货物清单和图纸。

2.2交货地点：启东高新区（具体地点根据招标人书面通知为准）。

2.3交货期：（1）接到招标人供货所发通知的30日内交货。（2）货到现场15日内完成安装、调试、检测、验收并取得质量技术监督部门验收合格发出准用证，交付招标人使用。

2.4标段划分：一个标段。

2.5 质量要求: 合格。

- 3. 投标人资格要求

3.1具有独立法人资格，具有合法经营权，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有独立订立合同的能力。

3.2必须是国家有关部门认可的电梯产品生产、安装、维修资格的制造商或其授权代理商。

3.3制造商具有电梯类中华人民共和国特种设备制造许可证（客梯A级）（若制造商的特种设备制造许可证为新证，则制造商应具有电梯类《中华人民共和国特种设备制造许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（客梯）；）、中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（施工类别：安装、改造、维修；级别：A级）{若制造商的特种设备安装改造维修许可证为新证，则制造商应具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修（修理）许可证》施工类别：安装、改造、维修（修理）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》【新证：具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造）；许可子项目：曳引驱动乘客电梯（2019年6月1日后取得的新证）】}；

代理商投标的，须提供制造商开具的本项目的专项授权书。

3.4一个投标人只能对一个电梯候选品牌进行投标，电梯建议品牌、系列详见下表:

| 序号 | 建议品牌 | 系列 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒂升（TKE） | Meta200 | 蒂升电梯（中国）有限公司 |
| 2 | 奥的斯（OTIS） | GeN3 （无机房） | 奥的斯电梯（中国）有限公司（天津） |
| 3 | 迅达 | Schindler5000（无机房） | 迅达（中国）电梯有限公司（上海） |

注：投标人如拟投产品不在推荐品牌之列的，拟投品牌不得低于推荐的品牌，并将拟投产品的技术资料及相关证明材料在开标五天前报招标人，招标人将组织进行评审，当三分之二及以上评委认定，所投品牌、型号档次等于或高于建议品牌档次的，将以补充通知的形式在相关网站予以公布，所投品牌档次低于推荐品牌档次的，则不予受理。投标文件中报价品牌、型号为非推荐品牌且未在规定时间内经招标人评审通过以补充通知形式发布的，将被视作无效报价。

3.5 本次招标 不接受 联合体投标。

3.6其他要求详见《资格审查必要合格条件标准》。

4. 招标文件的获取

4.1招标文件获取方式：有意者请登录启东市人民政府网（网址：http://www.qidong.gov.cn）-政府信息公开栏目自行下载。

5.投标截止时间

5.1投标截止时间：2024 年  8  月  1  日  10  时 00  分。

5.2投标方式：纸质投标文件现场递交。招标文件的工本费用在投标截止前递交投标文件的同时收取，费用为人民币100元，不论何种原因招标文件的相关费用售后不退。

5.3开标地点：启东高新区海韵大厦2411会议室。

- 6.资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。

- 7.评标方法

本次招标采用合理低价法 ，评标标准和方法详见招标文件第三章。

- 8.特别提醒

（1）投标人在递交投标文件的同时，应按照招标文件的要求，向招标人提交投标保证金。

（2）招标公告系招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

- 11.联系方式

| 招标人：启东高新技术产业开发区管理委员会 | 招标代理：江苏方桂圆工程项目管理有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址：启东市南海路558号海韵广场 | 地 址：启东市汇龙镇民乐路万豪花园29幢别墅 |
| 联系人：田正茂 | 联系人：陆妍潼 |
| 电 话：0513-80928260 | 电 话：0513-83352336 |

# 第二章  投标人须知

# 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：启东高新技术产业开发区管理委员会 联系人：田正茂 电话：0513-80928260 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：江苏方桂圆工程项目管理有限公司 地址： 启东市汇龙镇民乐路万豪花园29幢别墅 联系人：陆妍潼 联系电话：0513-83352336 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 江苏河姆渡工业互联网数字化运营中心电梯采购及安装项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 启东高新区 （具体地点根据招标人书面通知为准） |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.4 | 工程款支付方式 | 见合同条款 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本项目划分为一个标包，江苏河姆渡工业互联网数字化运营中心1台电梯的采购，安装及安装所需材料和全部备品备件。本工程为“交钥匙工程”，工程总价应包含但不限于电梯设备、安装、验收、监检、总承包服务费、质保期内维修保养费等一切费用，详见货物清单和图纸。 |
| 1.3.2 | 交货期 | （1）接到招标人供货所发通知的30日内交货。（2）货到现场15日内完成安装、调试、检测、验收并取得质量技术监督部门验收合格发出准用证，交付招标人使用。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准：合格。 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘。 |
| 1.10 | 分 包 | 不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 1.11 | 偏 离 | 不允许 |
| 2.1.1（9） | 构成招标文件的其他材料 | 施工图纸、货物清单及招标答疑、澄清、通知、说明等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2024 年 7 月 28 日 17 时之前 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发布时间 | 2024 年 7 月 30 日 17 时之前 |
| 2.4 | 最高限价 | 23.3万元【含电梯设备及安装、验收、监检、质保 期内维护、总承包服务费等一切费用。其中：总承包服务费为电梯设备及安装费的1%，不作下浮】 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的材料 | 1.资格审查材料 ①资格审查材料（详见第三章评标办法《资格审查必要合格条件标准》中所需材料）。 ②资格审查文件格式（详见详见第六章资格审查文件格式） - 2.商务标 ☑投标函； ☑法定代表人身份证明； ☑授权委托书（如有）； ☑投标报价一览表； ☑投标报价明细表。 ☑电梯设备配置明细表； ☑重要材料清单一览表； ☑相关服务承诺及优惠措施。 ☑其他资料（投标人认为应提供的其他材料，报价除外） |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日后 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.2.2 | 投标报价要求 | 固定总价报价 |
| 3.4.1 | 投标保证金递交 | 本工程的投标保证金：人民币 2000元（形式：现金）。 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.4 | 投标文件数量 | 纸质招标文件：正本壹份，副本贰份，共叁份。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 4.2.3 | 投标文件递交地点及截止时间 | 详见招标公告 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：详见招标公告。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的 组建 | 评标委员会构成：3人或3人以上单数 评标专家确定方式：由招标人依法组建 |
| 6.3 | 评标方法 | □综合评估法 经评审的最低投标价法 ☑合理低价法 □确定发包价随机抽取 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数： 1 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 中标价的10%，形式：转账或银行汇票或数字人民币或保函，在合同签订前交至招标人指定账户，履约保证金在电梯按期安装调试完成、经验收合格并取得安全准许用证和安装监检合格报告、向买方提供完整的竣工资料、无安全事故后退还。（以现金形式提交的，同时退还保证金本金和银行同期存款利息）。 |
| 8.5.1 | 异议提出的时间 | (1)招标文件有异议的， 应在投标截止时间3日前提出； (2)对开标有异议的，应当在开标时提出。 (3)对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。 |
| 投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理： （1）投标人资格条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的； （2）投标报价超过招标文件中确定的最高限价； （3）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了不应当雷同的情况。 |  |  |

# 投标人须知

## 1 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。

1.1.3 本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。

1.1.4 本招标项目及标段名称：见“投标人须知前附表”。

1.1.5 本标段建设地点：见“投标人须知前附表”。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

1.2.4 本招标项目的工程款支付方式：见“投标人须知前附表”。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。

1.3.2 本标段的要求工期：见“投标人须知前附表”。

1.3.3 本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资格要求，见招标公告。

1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的施工资质和施工能力；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

（5）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（7）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（8）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人根据需要自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问颗的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）货物需求；

（6）图纸；

（7）投标文件格式；

（8）“投标人须知前附表”规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以电子文档方式发送至邮箱fgyjszx@163.com（不具单位名称，不加盖单位公章），要求招标人对招标文件予以澄清。

投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前通过“启东市人民政府网”公布，但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。

2.2.3澄清文件按本章第2.2.2款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及时通过“启东市人民政府网”查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件发布后，招标人确需对招标文件进行修改的，招标人将通过“启东市人民政府网”发布。

2.3.2修改文件按本章第2.3.1款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及时通过“启东市人民政府网”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

3 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件组成见“投标人须知前附表”；

3.1.2“投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（1）中所指的联合体协议书。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包含但不限于电梯设备、安装、验收、监检、质保期内维护、总承包服务费等一切费用。

（1）设备费包括设备的成本、利润、关税、增值税、开办费、技术措施费、机械进出场费、市场材料价格风险费、政策性调整风险费、吊装费、电梯安装脚手架搭拆费等所有费用；设备的主机及标准附件、备品备件、维修配件、常用易损件、专用工具的价格等费用；货物的国内运输费、国际运输费及运至买方指定地点的运输费(含场内水平与垂直运输费)、保险费指电梯交付使用前的一切保险费用；验收、质保期满后三年维修保养费、相关技术服务费用；

（2）安装调试费包括设备的安装（含安装监检费、验收检测费）、调试、检测（包括检验部门的代码费和监督检验费用）、技术服务、技术资料、技术培训等费用、货物的保管仓储费、二次搬运费、场地租赁费；施工用水、电。在安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补发，由此所发生的费用，视为已包含在投标人的投标报价中。

（3）质保期的维修保养包括：

①每月提供不少于两次定期保养。

②24小时应急服务，不收取附加费用。

③接到故障通知后应30分钟内响应，2小时内到达现场，若出现电梯困人等紧急情况应在 60 分钟内到达现场。

普通故障的修复时间为不大于4小时；如果需要更换曳引机之类的笨重部件，其修复时间允许适当延长但不能超过基准值48小时。修复时间从接到故障通知起计算，包括提供备件时间。

④更换的所有设备材料费。

3.2.2本工程采用固定总价报价方式，投标人应充分考虑在供货期内市场材料价格涨跌、进口产品部件汇率风险或政策性调整等各种因素，将其风险考虑在投标报价中，竣工结算时不论发生何种情况，价格一律不予调整。投标人的投标报价应包含电梯验收合格正式交付使用前以及交付后服务期内所发生的一切费用，且投标人只能提出一个不变价格，招标人不接受任何有选择的报价。

3.2.3投标货物（包括与货物相配套的项目）的固定价格包括但不限于下列费用：

3.2.3.1电梯设备、备件备品、一套常用易损件等费用；

3.2.3.2货物包装、运输、装卸、搬运（包括吊装）、仓储费；

3.2.3.3为完成电梯安装所需的材料费、人工费、机械费、管理费、利润；

3.2.3.4货物的采购、保管、保险费；

3.2.3.5电梯设备调试、检验、监检及技术服务费（包括检验部门的代码费、安全准用标志费、安装监检费、监督检验费用）；

3.2.3.6电梯安装过程中所需的水费、电费、电梯厅门洞间隙封堵等费用；

3.2.3.7电梯门口必须采用钢牛腿所产生的费用、电梯井道内根据实际需要需增加圈梁（钢梁）的费用；

3.2.3.8机房电源箱至电梯控制箱的电缆和配管、调试电缆及电费、电梯交付使用后的第一次轿厢内装修面保护板费；

3.2.3.9对招标人操作维护人员进行培训的培训费；

3.2.3.10质保期内维修保养(含免费提供配件及零部件)费；

3.2.3.11国家税务部门规定的各项税金；

3.2.3.12原材料的涨价、进口产品部件汇率风险及政策性调整等风险费；

3.2.3.13质保期内的维修保养费用；

3.2.3.14质保期内的电梯年检费用；

3.2.3.15总承包单位的配合费：安装过程中与总承包单位的配合费按本项目电梯设备及安装费的1%计取，设备到场后即由中标单位支付给总包单位，该费用由总包单位支配，若中标单位延迟或拒付，则招标人可暂停支付合同款，造成的损失由其自行承担。

总承包单位配合的主要内容（包括但不限于）：施工现场管理、协调，专业工程施工的材料垂直运输机械，为配合专业施工单位设置预埋件所采取的必要配合措施，提供施工现场办公用房、仓库、施工场地、用水及用电接入口、厅门口的封堵、脚手架、质量评定资料汇总、申报工作等所有工作（施工用水、电费除外）。

3.2.4根据招标人提供的土建施工图纸，在安装过程中如需增加土建结构部分，在合同签订后一个月内提出，如逾期提出产生的一切费用由中标人承担。如需增加其他工程（土建结构以外）内容的，所发生的费用由中标人承担，其费用由投标人自行考虑并列入投标报价中，在工程竣工结算时不予调整。

3.2.5投标人的投标货物必须满足本工程土建施工图的井道尺寸要求；否则，由此造成的一切责任和费用均由投标人承担。

3.2.6 按招标文件要求，对所选用品牌的设备和材料须在投标文件中注明,否则作废标处理。

3.2.6货物计价：市场询价和其他方式计价。

3.2.7投标报价编制要求

投标人可以采用本企业定额或其他方式报价，但不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1投标人必须在投标截止时间前，按投标人须知前附表的规定递交投标保证金。

3.4.2投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件无效。

3.4.3未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还。中标人的投标保证金在签订合同后5日内无息退还。

3.4.4除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，经核实后，投标保证金将不予退还：

①投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

②中标人无正当理由不与招标人订立合同；

③中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

④中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的。

### 3.5 备选投标方案

除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。

3.6.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.6.3投标文件（资格审查文件、商务标）各正本壹份，副本贰份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.4投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

4 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 本工程投标文件由资格审查文件、商务标 二部分组成。资格审查材料、商务标应分别编制、单独装订，密封在不同的封袋内，并在封袋加盖投标人公章和法定代表人章。

4.1.2 投标文件的封套应按以下要求进行标记：分别清楚地写明招标人名称、工程名称、投标人名称、“资格审查材料”或“商务标”。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在递交投标文件截止时间之前，潜在投标人可以替换或者撤回已递交的投标文件。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

## 5 开标

### 5.1 开标时间、地点和投标人参会代表

5.1.1招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标；

5.1.2参加开标会的投标人代表的要求见投标人须知前附表。未按要求派相关人员参加开标的，其投标将被拒绝。

### 5.2 开标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并按投标人须知前附表的要求确认投标人是否派相关人员到场；

（3）宣布相关参会人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况；

（5）当众开标、唱标，并记录在案；

（6）相关参会人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

## 6 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 6.4 评标结果公示

6.4.1招标人在收到评标报告之日起3日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布评标结果公示，公示期不少于3日。

6.4.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。

## 7 合同授予

### 7.1 定标方式

除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。

### 7.2 中标通知及中标结果公告

招标人在本招标文件规定的投标有效期内将评标结果在与招标公告相同的发布媒介上予以公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 7.3 履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

7.4.2 排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

7.4.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关监督部门给予警告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.4 异议与投诉

8.4.1异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的时间前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

8.4.2投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向“投标人须知前附表”明确的招投标监督管理部门提出书面投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就第8.4.1项规定事项提出投诉的，应先向招标人提出异议。

投标人提出的异议或投诉须符合苏建规字[2016]4号文的相关规定，并以书面形式提交，提交时另须提交法人授权委托书、被授权人的身份证及复印件、联系方式、企业所在地社保机构出具的由企业为被授权人缴纳的养老保险证明材料原件（近三个月），如法定代表人提交的，则另须提交法定代表人身份证明书、身份证及复印件、联系方式、企业所在地社保机构出具的由企业为法定代表人缴纳的养老保险材料原件（近三个月），否则，不予受理。

### 9 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

第三章  评标办法（合理低价法）

(一)开标程序

公布投标人名称—招标人（招标代理机构）—资格审查文件的开标及评标—商务标开标及评标—确定中标候选人。

- (二)资格审查

按照本工程招标文件《资格审查必要合格条件标准》对投标人进行资格审查。只有通过资格审查的投标人，方可进入商务标的开标。

资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 合格条件 | 投标人提供的资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人必须是具有国家有关部门认可的电梯产品生产、安装、维修资格的制造商或其授权代理商。电梯候选品牌及系列详见推荐品牌表。 | 制造商：有效的企业营业执照（副本）代理商：1.有效的企业营业执照（副本）；2.制造商对本项目的授权书、制造商有效的企业营业执照（副本）。 |
| 2 | 制造商具有电梯类中华人民共和国特种设备制造许可证[客梯 A 级]【若制造商的特种设备制造许可证为新证，则制造商应具有电梯类《中华人民共和国特种设备制造许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（客梯）】；制造商具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证 [施工类别：安装、改造、维修；级别： A 级]{若制造商的特种设备安装改造维修许可证为新证，则制造商应具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修（修理）许可证》施工类别：安装、改造、维修（修理）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》【新证：具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造）；许可子项目：曳引驱动乘客电梯（2019年6月1日后取得的新证）】}；代理商投标的，须提供制造商开具的本项目的专项授权书。 | 制造商：1.《中华人民共和国特种设备制造许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（客梯）2.《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》代理商：制造商开具的本项目的专项授权书。 |
| 备注： ①制造商或代理商分别按上述要求提供相关证明材料。 ② 若投标人参加本工程投标活动提供虚假材料的，记不良行为一次并报相关监管部门。 ③上述要求任何一条不符合要求，则资格审查不通过。 |  |  |

（三）商务标评标（100 分）

本工程投标最高限价人民币23.3万元【含电梯设备及安装、验收、监检、质保期内维护、总承包服务费等一切费用。其中：总承包服务费为电梯设备及安装费的1%，不作下浮】。

1.有效投标报价的确定：低于或等于招标人设定的投标最高限价的投标报价为有效报价，高于投标最高限价为无效报价，作废标处理。

2.确定评标基准价

(1) 无效报价、被宣布为废标的投标报价均不参与评标基准价的计算。

(2) 确定评标基准值：以有效投标文件的最低投标报价作为评标基准价。

(3)报价得分：投标报价与评标基准值相同的得100分，每上浮1%扣0.9分，不足的采用插入法计算。

注：评标委员会在评标报告上签字后，除评标过程中存在计算错误外，上述评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。

（四）确定中标候选人

1.评标委员会计算各投标人总得分。

2.由评标委员会按照总得分从高至低进行排序，总得分最高的为第一中标候选人。若最高得分有相同时，则确定投标报价低者为第一中标候选人；若得分及投标报价均相同时，则采取现场抽签的方式确定中标候选人。

（五）本工程第一中标候选人原则上为中标人。当第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人依法重新招标。

- 第四章  合同条款及格式

一、合同协议书

买方（全称）：启东高新技术产业开发区管理委员会

卖方（全称）：

启东高新技术产业开发区管理委员会 所需江苏河姆渡工业互联网数字化运营中心电梯采购及安装项目 货物招标文件在国内公开招标。经评定            为中标人。买、卖双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

1、组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书

（2）本合同特殊条款

（3）本合同一般条款

（4）中标通知书

（5）投标文件

（6）招标文件

2、本合同货物和数量：

3、本合同为固定总价合同

3.1 本合同总价为        元人民币。

3.2投标报价汇总表

4、本合同的付款方式：   详见合同特殊条款    。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

5.1交货时间：（1）接到招标人供货所发通知的30日内交货。（2）货到现场15日内完成安装、调试、检测、验收并取得质量技术监督部门验收合格发出准用证，交付招标人使用。

5.2交货地点：        详见合同特殊条款

6、合同的生效

本合同经双方法定代表人签署、加盖单位公章后生效。

买      方：（盖章）            卖      方：（盖章）

地      址：                    地      址：

法定代表人：（签字或盖章）      法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）      委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：                      联系电话：

签订日期：                      签订日期：

开户银行：                      开户银行：

账    号：                      账    号：

邮政编码：                      邮政编码：

二、合同一般条款

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1．1“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1．2“合同价”系指根据合同约定，卖方在履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1．3“货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1．4“服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关所有辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和办理验收手续等卖方应承担的义务。

1．5“买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1．6“卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1．7“现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1．8“验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2．技术规格和标准

2．1 卖方所提供货物的技术规格性能应与卖方投标文件和合同中所承诺的规格相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3．知识产权

3．1卖方应保证买方在使用货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和制作权等知识产权的指控。一旦出现任何第三方提出侵权指控，卖方必须负责与第三方交涉，并承担可能发生的全部责任。

4．包装要求

4.1除合同另有规定外，提供的全部货物均应按相应标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱货物清单和质量合格标识。

4.3包装箱应有明显的货物名称、包装编号等标记。

5.货物运输与交付时间、方式

5.1卖方负责运输及卸货，运输费用、装卸费用由卖方承担。

5.2货物装运后由卖方办理保险，其费用由卖方承担。

5.3卖方在发货后24小时内，应将货物件数、总重量、运输工具名称及启运日期以书面形式通知买方。

5.4交付时间是指所有货物运达买方指定地点，安装完毕取得国家法定部门验收合格证的日期。

5.5卖方提交的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量和技术要求，否则，一切后果均由卖方承担。

6.货物的检验和验收

6.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。该检验证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

6.2货物全部到达买方指定地点后，买方、中标供应商应派员共同对货物当场开箱验收。采购人有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

6.3卖方按照投标文件承诺和合同规定提供的设备、材料及备品备件，应具备原产地证书等有效证明文件，供买方查验。

6.4对货物验收时，除合同规定的全部货物、备品备件及维修工具外，卖方还应保证提供质保书、保修证明等书面资料及使用和维修所需的全部技术资料。

7.安装施工调试

7.1安装施工期间买方责任：

(1)提供电梯安装施工期间的水、电源。水电费由卖方承担。

(2)提供机房内永久主电源开关箱。

(3)电梯设备未经合法验收合格，不得擅自使用。

(4)对卖方的整个安装施工过程进行监督管理。

7.2安装施工调试期间卖方责任：

(1)对运至买方指定地点的货物负责看护保管。

(2)负责电梯设备的安装施工及调试。

(3)主动配合买方工作，出席由买方主持的现场施工协调会。

(4)严格遵守施工现场的有关规章制度，文明施工，接受买方、监理方、总承包单位的监督管理。

(5)安装调试期间发生由于卖方造成的事故、责任损失由卖方负责。

(6)卖方安装施工人员的一切安全责任由卖方负责。

(7)按照有关部门要求完成质量评定表和安装记录。

(8)保证通过法定部门组织的检测验收。

(9)主动配合买方做好整个工程的移交手续。

(10) 卖方在正常安装期内，负责保管库房内尚未安装的设备及部件。

(11) 卖方在拟定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认安装条件，向买方提供咨询服务和提出整改要求。

(12)卖方在安装开工前向当地质监部门申报电梯安装告知书，并承担相应费用。

(13)卖方负责本工程所有电梯的安装调试及为安装调试服务的附属工程施工，施工所需的工料和施工设备、工具均为卖方负责。（含电梯设备起吊、符合安装标准要求的脚手架和辅助材料、符合国家标准的井道永久照明系统、符合现场安全标准的厅门口安全护栏装置、合格的底坑爬梯和机房高台爬梯及永久性护栏、调试用临时电缆等）。

8.伴随服务

8.1卖方应按照不低于合同中所附的服务承诺提供服务。

8.2除第7条规定外，卖方还应提供下列服务：

(1)卖方应每个月对所提供货物实施定期巡检、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。

(2)负责对买方的设备维修管理人员按卖方提供的培训计划进行免费培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.项目总验收

9.1设备安装、调试及试运行完毕后，经买方初验后，再由卖方向相关法定主管部门申报验收，验收合格后卖方应将设备相关验收合格证明交予买方，验收费用由卖方承担。

9.2产品或安装验收不合格，卖方应在合同约定期限内将产品更换到位或重新进行安装施工，并保证验收合格，逾期按交付延误处理。

9.3质量保证期内，买方如对货物的质量有异议，应保留现场，及时通知卖方，卖方在收到通知后，应在合同所约定的时间内免费维修、更换有缺陷的部件；如果卖方在收到通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷或更换到位，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.质量保证

10.1卖方所提供电梯设备的制造与安装必须符合我国GB7588、GBl0058～10060等与电梯相关的最新技术规范与标准，同时必须满足招标文件要求和卖方投标文件中列出的全部技术规格与功能要求。 由于上述原因造成电梯不能及时交付使用，由卖方负全部责任。

10.2卖方应保证提供的货物是最近生产的、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证货物经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内应具有满意的性能。货物最终验收合格后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于制造厂家或卖方的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

10.3根据国家法定检验机构的检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方将以书面形式向卖方提出如下的索赔。

11.索赔

11.1买方有权根据国家法定检验机构出具的检验报告，向卖方提出索赔。

11.2在合同规定的质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.2.1卖方同意退货，并用合同中规定的币种将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用；

11.2.2根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，卖方必须按买方所能接受的数额，降低货物的价格；

11.2.3用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新产品来更换有缺陷的部分，卖方应承担买方所蒙受的全部直接损失以及由此衍生一切费用和风险。

11.3如果在买方发出索赔通知后14天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后14天内或买方同意的更长时间内按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

12.卖方交付延误

12.1卖方应按照合同约定的交付期完成整个工程和提供服务，并交付买方验收使用(符合合同第14条规定的除外)。

12.2如果卖方无正当理由拖延交付，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

12.3在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交付使用和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、可能延误的期限通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交付时间，同时保留按第12．2条规定对卖方进行制裁的权力。

13.误期赔偿

13.1除合同第14条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费，赔偿费按每天误期货物和服务费用的0.5%计收，直至所有货物交付使用为止。但误期赔偿费的最高限额为误期货物和服务费用5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方有权终止合同。

14.不可抗力

14.1尽管有合同条款第12条、13条和18条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

14.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他买方、卖方商定的事件。

14.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知采购人，并出具事件发生地政府有关部门的证明。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方和卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15.税费

15.1中国政府根据现行税法规定对采购人征收的、与本合同有关的一切税费，均由买方负担，招标文件另有规定的除外。

15.2中国政府根据现行税法规定对中标供应商征收的、与本合同有关的一切税费，均由卖方负担。

15.3在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费应由卖方负担。

16.履约保证金

16.1卖方与买方签订本合同时，应向买方交纳履约保证金。

16.2如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

16.3履约保证金在电梯按期安装调试完成、经验收合格并取得安全准许用证和安装监检合格报告、向买方提供完整的竣工资料、无安全事故后退还。（以现金形式缴纳的履约保证金退还时，应计入银行同期存款利息）。

17.争议解决方式

17.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买方、卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始30天内仍不能解决，则应向买方所在地人民法院提起诉讼。

18.违约终止合同

18.1在本合同执行过程中，买方可定期对中标人执行合同的情况进行检查，如有下列情况出现，在买方对中标人违约而采取的任何补救措施无效的情况下，买方可向中标人发出终止部分或全部合同的书面通知：

18.1.1如果卖方未能在合同规定的期限内办理货物移交手续和提供服务；

18.1.2卖方在收到采购人发出的违约通知后15天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

18.1.3如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

18.2在买方根据上述第18．1条规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买其他供应商提供的货物和服务，卖方应对买方购买由其他供应商提供的货物和服务所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

19.破产终止合同

19.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

20.转让

20.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务，否则买方有权中止合同。

21.合同生效及其他

21.1合同的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方签字盖章并由卖方递交履约保证金后开始生效。

21.2本合同一式捌份，以中文书写，买方执伍份，卖方执叁份。

21.3如需修改或补充合同内容，应经买方、卖方协商，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

22.合同有效期

22.1本合同有效期以双方约定为准。

22.2本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

三、合同特殊条款

- 合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号与合同一般条款序号相对应。

- 1、定义

- 1. 5买方：本合同买方系指： 启东高新技术产业开发区管理委员会

- 1．6本合同卖方系指：       （中标单位名称）

- 1．7现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：启东高新区（具体地点根据招标人书面通知为准）

- 5、交货方式

- 5.1本合同项下的货物交货方式为：（1）接到招标人供货所发通知的30日内交货。（2）货到现场15日内完成安装、调试、检测、验收并取得质量技术监督部门验收合格发出准用证，交付招标人使用。

- 10、质量保证：按一般条款第10条执行。

- 10. 5质保期为   年（按投标文件承诺期限），自质量技术监督局验收合格颁发准用证之日起开始计算。在此期间，电梯因制造、安装质量而发生损坏或不能正常工作时，卖方应负责免费维修或更换零部件，并赔偿买方损失。质保期内设备的主要部件（包括但不限于曳引机、门机系统、控制柜、轿厢门防夹保护装置、限速器、安全钳、缓冲器等）更换后，质保期应重新计算。

- 11、索赔：

- 11. 3索赔通知期限：14天。

- 14、不可抗力：

- 14. 2不可抗力通知送达时间：事故发生后7天内。

15、违约赔偿：

15.1如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每天迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收，逾期 10 天仍未完成的，买方有权终止合同，没收履约保证金，要求卖方赔偿买方由此造成的损失。

- 15.2卖方不听从买方、监理方及总包方的有关指示履行合同义务，每次处以违约金人民币 2000元，超过 3 次的，买方有权一次性收取违约金人民币 10000 元，情节严重的，买方有权单方解除合同。造成重大安全事故或因措施不力导致政府监管部门给买方造成损失的，买方有权继续向卖方追偿。

- 15.3履约期间，买方可以发出指示要求卖方撤换现场所雇佣的任何行为不端或不称职的人员（包括项目负责人），无买方的书面同意，该等人员不应再受雇于本项目工程。卖方在买方提出要求后的 7 天内，不更换新的具有资格的替代人员的，每次处以人民币 1000 元的罚款。若卖方持续不纠正签署违约行为的，买方有权处以人民币 5000 元的罚款。由此给买方造成损失的，卖方应依法予以赔偿。

- 15.4因电梯产品质量问题致使没有一次性通过工程验收的，卖方应立即无条件无偿换货并在 10天内向买方交送本合同规定的合格产品，向买方支付未通过验收部分产品价款的 10%的违约金由此给买方造成损失的，卖方还应依法予以赔偿；卖方逾期 6 天未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，买方有权单方解除本合同，卖方应向买方退还所有已收款项，支付合同总价 10％的违约金，由此给买方造成损失的，卖方还应依法予以赔偿。

- 15.5卖方违反本合同规定擅自发货或者提前到货的，买方有权拒收货物，卖方对此承担一切责任。

- 15.6卖方依法承担因为产品质量问题而给买方、第三方（包括但不限于施工人员及业主）造成的损失。

- 15.7因为货物的包装、品种、型号、规格、包装、数量、质量问题致使未通过交货验收的，视为没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同关于逾期交货的有关规定执行。

- 15.8若卖方对合同的执行敷衍了事，或忽视履行合同规定的实质性义务，而且从买方或监理方书面要求其改正之日起 3 日之内仍无实质性改进时，买方有权解除合同，并书面通知卖方后收回工程，由此造成买方的经济损失，买方有权在给卖方的任何款项中提款补偿。

- 16、提交履约保证金的时间：中标后15天内交至招标人指定账户。

- 履约保证金金额：本项目合同总价的10%；形式：银行转账或银行汇票或保函。

履约保证金退还时间：履约保证金在电梯按期安装调试完成、经验收合格并取得安全准许用证和安装监检合格报告、向买方提供完整的竣工资料、无安全事故后退还。（以现金形式提交的，同时退还保证金本金和银行同期存款利息）。

23、付款条件：

- 卖方申请付款的程序应符合买房的财务规定。

- 本项目安装结束验收合格后付至合同价的80%；本项目的电梯正式交付使用（验收合格，并取得安全准用标志和安监检验合格报告，且向买方提供完整的竣工资料）后付至该项目合同价的97%，该项目合同价的3%作为回访费，在质保期（二年）（自质量技术监督局验收合格颁发准用证之日起开始计算）满无质量问题后付清。

- 注：付款前中标（成交）人需向招标人提供有效发票。

- 24、补充条款：

- 24.1属进口部件的，则由买方委托有关的商检部门开箱验收，验收的费用由卖方支付。

- 24.2卖方必须严格按照招投标文件规定提供合格的原厂正品全新现货并符合国家规定技术标准和规范的合格产品，进口部件及装置须注明厂名、品牌、产地、型号、规格、参数、数量等，并提供相应出厂证明和进口海关单据、品质保证书及其它有效证明文件。

- 24.3卖方必须负责该电梯的运输，并负责安装、调试、检测合格后交付使用。卖方要按ISO9001质量认证体系规定提供售后保修、保养服务，保修期以后提供终身维修服务，卖方怠于履行的，买方有权在质保金中直接扣除。

- 24.4卖方应负责设备的整个安装工作，并支付配合费用，以及为完成合格安装所需的设备与装置等。

- 24.5设备在安装过程中如对已完工的构筑物、设备本身及其部件造成损坏，均应由卖方立即进行修理、更换，直到买方满意为止，且费用由卖方负责，买方有权在合同款中直接扣除。

- 24.6 根据买方提供的土建施工图纸，在安装过程中如需增加土建结构部分，在合同签订后一个月内提出，如逾期提出产生的一切费用由卖方承担。如需增加其他工程（土建结构以外）内容的，所发生的费用由卖方承担，其费用由卖方自行考虑并列入投标报价中，在工程竣工结算时不予调整；卖方应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

- 24.7因电梯安装原因影响工程延期竣工的，每推迟一天罚1000元。

24.8总承包单位的配合费：安装过程中与总承包单位的配合费按本项目电梯设备及安装费的1%计取，设备到场后即由中标单位支付给总包单位，该费用由总包单位支配，若中标单位延迟或拒付，则招标人可暂停支付合同款，造成的损失由其自行承担。

总承包单位配合的主要内容（包括但不限于）：施工现场管理、协调，专业工程施工的材料垂直运输机械，为配合专业施工单位设置预埋件所采取的必要配合措施，提供施工现场办公用房、仓库、施工场地、用水及用电接入口、厅门口的封堵、脚手架、质量评定资料汇总、申报工作等所有工作（施工用水、电费除外）。

24.9质量保证期内的服务内容：卖方应满足但不限于附件的标准进行维保，免费更换所有损坏零件和提供维修保养，即定期派遣技术人员或者监督技术人员对合同约定的电梯机房与电梯（包括对曳引机、电动机、控制器等一切电梯设备部件进行加油、清扫、调整、更换部件、巡检、修理等）按照甲方物业要求及工艺规范要求（需满足国家相关规范要求），执行全面维修保养工作。此外，卖方还负责定期对买方的设备维修管理人员进行免费培训以及对业主进行电梯安全知识宣传。实施日常维护保养后的电梯应当符合《特种设备安全法》、TSG08-2017《电梯维护保养规则》等最新的国家标准和规范要求。具体内容及要求（中标人投标承诺优于下列条款的部分则按中标人承诺内容执行）：

1）每月提供两次定期保养。

2）24小时应急服务，不收取附加费用。

3）接到故障通知后应30分钟内响应，2小时内到达现场，若出现电梯困人等紧急情况应在 60 分钟内到达现场。

4）普通故障的修复时间为不大于4小时；如果需要更换曳引机之类的笨重部件，其维修时间允许适当延长但不能超过基准值48小时。修复时间从卖方接到故障通知起计算，包括提供备件时间。

5）卖方对重大故障不能及时修复的，应查明原因向买方书面报告，买方有权酌情扣款 1000元人民币/次。

6）针对影响电梯使用的维保行为，原则上不得在节假日、使用高峰期进行，维保前需提前上报甲方物业并提前一天张贴告示，有特殊情况需上报甲方物业批准并提前一天贴出告示，重大节假日前10日内进行一次安全检查并全面维保一次。

7）如卖方未按本合同约定时间到达现场，每次承担 1000 元作为违约金；每季度电梯困人不能超过两次，非维保原因或不可抗力除外（如停电、地震、进水等），否则电梯每季度困人第三次承担 2000元作为违约金，第四次承担 5000 元作为违约金，第五次买方有权单方终止合同，相应违约金从回访费中扣除，不足部分由卖方另行支付买方。

24.10卖方必须接受买方、监理、总承包单位的管理。

24.11卖方必须成立安全生产领导机构，制订规章制度、应急预案等。

25.因施工安全、电梯运行需要涉及电梯所有永久及临时封堵的费用，均包含在合同价中，结算时不作调整。

26.合同价中包括招标文件中所要求包括的所有费用。

27.卖方应承诺在合理使用年限内保证供应备品件。

28.卖方须无条件接受买方合理化要求，若不能满足要求，买方可酌情进行罚款，卖方无条件接受。

29.卖方须积极推进与本项目有关的报批报建工作，若影响报批报建进程，买方可酌情进行处罚，卖方无条件接受。情节严重的，买方可单方解除合同。

30.卖方积极履约，若因卖方原因对本项目造成不利影响的，买方将酌情进行处罚，卖方无条件接受。情节严重的，买方可单方解除合同。

31.卖方在履行期间收到买方整改通知单的，买方可酌情进行处罚，卖方无条件接受。在合同履约期间，卖方收到买方整改通知单的，每次处罚 2000元，处罚金可直接从合同金额中扣除。

- 32.凡是因卖方原因，买方被上级部门或行业主管部门通报批评，造成不良影响的，买方有权进行处罚。情节严重的，买方可单方解除合同。

- 第五章  货物需求及技术要求

一、技术要求：

1.设计文件中明确的有关技术标准、规定。

2.其它应执行的相关工程、检测、验收的相关规范。

二、货物需求

| 电梯名称 | 台数 | 停靠楼层 | 提升高度 | 载重量 | 速度 | 井道尺寸 | 底坑深度 | 顶层高度 | 有无机房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | KG | m/s | 宽（mm）*深（mm） | mm | mm |  |
| 客梯 | 1 | 1~4层 | 12.3 | 1000 | 1 | 2290*1800 | 1500 | 4500 | 无 |

第二部分：技术要求

三大件（曳引机、门机系统、控制柜）必须为原厂原品牌。

1.控制系统：全电脑，全集选方式，双32位电脑处理，具备五方通话功能和接线位置；

2.拖动系统：交流变频变压无级调速（VVVF），无齿轮曳引机；

3.门机驱动系统：交流变频变压无级调速（VVVF）；

4.运行方式：并联控制，签订合同时具体约定。

四、电源要求

1.驱动部分：三相交流电源380V,50Hz(±7%压差保证运行正常)；

2.照明部分：单相交流电源220V,50Hz(±7%压差保证运行正常)；

3.配电箱：与整机配套提供，并置于可安装位置，预留空调安装插座；

4.配置电梯轿厢专用单冷空调。

五、整机配置

1.本次招标电梯设备要求整机为同一品牌，原厂家生产，并且投标人应提供最新生产的合格产品，如涉及进口部件及装置须注明厂名、品牌、产地、型号、规格、参数、数量等，并提供相应出厂证明和进口海关单据、品质保证书及其它有效证明文件；

2.曳引机要求原厂原品牌(必须明确报出曳引机型号规格、电机功率等技术参数)，采用无齿轮曳引机；

3.门机系统要求为交流变频变压无级调速（VVVF）；原厂原品牌；

4.控制柜要求原厂原品牌；

5.导主轨采用实心钢制T型轨，副轨采用空心导轨：导靴为滑动式；

6．投标人应提供最新生产的合格产品，如涉及进口部件及装置须注明厂名、品牌、产地、型号、规格、参数、数量等，并提供出厂证明和进口海关单据及其它有效证明文件。

六、轿厢设计

1.轿厢内壁：采用304发纹不锈钢（厚度≥1.2毫米）；

2.轿厢照明：暗藏式高效节能专用灯具，日光型照明（由投标人无偿提供两种以上可选方案或彩色样本，签订合同时由招标人自选）；

3.通风设施：低噪音风机通风；

4.通讯设施：隐藏式对讲装置，具备五方通话功能，要求和保安控制室直接通话；（话机由制造厂家提供）

5.轿厢门：304发纹不锈钢（厚度≥1.2毫米）；

6.轿箱环境：隔音、防震、通风、启动平稳；

7.地坎：硬质铝合金；

8.地板：大理石纹PVC地板；

9.监控：提供电视监控接口（含管线）。预留视频电缆接口。

七、轿厢内操作盘

1.数字型楼层显示器（层站显示数字按招标人指定数字排列）；

2.具有停靠层同数防破坏微触式楼层按钮；

3.层站及轿内上升与下降方向指示；

4.黄色紧急呼叫按钮（通至有人值守处）；

5.开关门微触式按钮各一付,并以图形表示；

6.隐藏式对讲机一付；

7.一个以钥匙操作的开关箱有停止开关、照明开关、风扇开关；

8.一体式轿厢操作面板，操作面板材质为发纹不锈钢；

9、按钮材质为发纹不锈钢。

八、各楼层梯厅入口

1.厅门材质：均为304发纹不锈钢

2.门套形式：均为304发纹不锈钢标准小门套

3.厅外召唤：一体式，面板为发纹不锈钢，安装在门套右侧；按钮为发纹不锈钢材质。具有召唤按钮、方向指示、数字层站显示器（层站显示数字按招标人指定数字排列）；按钮为防破坏微动材质。

4.地坎：硬质铝合金。

九、功能要求

1.安全保护功能

电梯必须具备GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》规定的安全装置和保护功能。

2.使用功能

2.1满员自动通过

2.2轿内反向指令消除

2.3轿厢风扇自动关闭

2.4轿厢照明自动关闭

2.5轿内错误指令自动消除

2.6轿内错误指令人工消-轿内按钮型

2.7层站运行控制开关

2.8独立运行

2.9次层停靠

2.10超载报警

2.11钢丝绳延伸再平层

2.12安全停靠

2.13主层站待机

2.14开门延长按钮

2.15门负载检测

2.16门传感器自诊断

2.17电速自适应控制

2.18多光幕门探测器，门保护系统为光幕保护（不少于96束）

2.19强制关门—蜂鸣器

2.20重复关门

2.21本层再开门

2.22语音提示（无障碍电梯专用）

2.23超载指示灯

2.24轿厢应急照明

2.25消防运行

2.26火灾应急返回

2.27故障时最近自动平层

2.28楼宇管理系统接口（BA接口）

2.29无障碍设计（三面扶手、轿厢后中壁镜面不锈钢，语音报站、无障碍操作屏带盲文按钮）

2.30轿厢内摄像功能（预埋管线、预留接口）

2.31声音提示（针对无障碍电梯）和轿厢按钮点击型。

2.32司机服务

十、电梯制造、安装的标准和规范

1.GB/T10058-2009《电梯技术条件》

2.GB/T10059-2009《电梯试验方法》

3.GB10060-2011《电梯安装验收规范》

4.GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》

5.GB7025-2008《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式及尺寸》

6.GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

7.GB8903-2005《电梯应钢丝》

8.GB/T13435-1992《电梯曳引机》

9.GB/T12974-2012《交流电梯电动机通用技术条件》

10.其他各项有关标准。

十一、技术方案要求

1、工作计划

为保证投标人理解本工程和其作业范围，应按以下格式提供一份初步工作计划。该作业计划在经业主方审核批准后，应视为承包商执行其作业范围的基础。提交的工作计划：

（1）施工方案说明

在这一部分，为充分说明其施工方案，投标人需在此部分提供相关信息，包括以下各部分：

启动、施工、后勤、施工方法、项目控制系统、同时需说明贵方应用于以下范围控制的各个系统：进度控制、成本控制、文档控制。

（2）进度和进度计划

投标人应按其审批通过的工作进度计划来计划，组织和执行作业，记录和汇报实际的作业情况和进度，并在每个进度汇报期的未尾说明其如何完成剩余作业。

承包商技术方案中的进度应包括以下方面：总进度、详细的图形表、人力需求预测等。

2、安全、健康、保障和环境控制

该项目的安全策略旨在最大限度地减少事故，维护高标准的环境，并保证项目人员以高度的健康和安全观念，运用适当的环境控制程序进行作业。

3、电梯验收标准要求：

（1）应不低于国家及地方现行标准及有关规定的要求和生产厂提供的出厂、安装、验收标准。双方协定高于标准要求的地方按双方协定执行。

（2）中标人应向招标人提供详细出厂质量检验标准、质量证明、出厂合格证、验收手册、安装调试报告及检测数据。

4、供电系统

（1）TN-S系统（三相五线制），在整个系统中，中性线与保护线是分开的。

（2）保护线（地线）的接地电阻值：≤4欧姆

（3）交流380伏3相50赫（五线）

（4）220伏单相50赫（三线）

（5）电梯在供电电压波动≤±7%及供电频率波动≤±3%时仍能正常工作。

（6）电梯的使用频率要求：允许起、制动循环次数200次/小时。

5、中标人应提供的随机技术资料和文件：（须中文或英文对照）

（1）GB7588-2003中所要求的技术文件。

（2）GB10060-2011所要求的资料和文件。

（3）以中文版为准的一切文件资料和图纸资料等一式三套。

（4）原产地证明、质量证明和报关单（或商检证明）等（若为进口产品）。

6、针对下述各要求，投标人应在投标文件中逐条提供本次投标产品可达到的实际值：

（1）所有马达功率：

（2）节能性：满足国标要求。

（3）故障率：满足国标要求。

（4）噪声基准值：≦国标。

（5）运行中轿厢内噪声基准值≦国标。

（6）开关门过程噪声基准值≦国标。

（7）平层准确度基准值≦国标。

（8）起、制动及额定运行时应舒适，无抖动、冲击感觉，运行曲线应平滑，运行效率高；直接停靠，零速制动。

（9）厅轿门关闭连锁打开瞬间的间隔时基准值符合国标要求。

（10）开门动作不能迟于电梯平层制动的瞬间符合国标要求。

（11）电梯运行时，垂直方向和水平方向的振动加速度基准值符合国标要求。

（12）任何载荷下实际运行速度与合同额定运行速度的偏差值符合国标要求。

（13）电磁兼容性应符合符合国标要求。

（14）门运行效率符合国标要求。

十二、安装调试培训（计入投标总价）

1、招标人负责以下内容：

（1）提供零部件工具场地；

（2）土建填洞、装饰等工作；

（3）安装调试用电源（安装验收必须正式电源到位）；

（4）电梯用配电箱；

2、上述招标人以外的其余所有工作皆由投标人负责，即“交钥匙工程”（即投标人负责生产、运输、安装、测试、验收、培训、安全保护等工作）。给出电梯总的安装工期表，以附件形式单独报出。投标人应尽量利用原有的留洞。

3、免费为招标人的操作维护人员提供现场培训，使受训人员至少达到以下水平：掌握电梯的一般运行原理、使用方法、紧急救援及日常维护等常用技能。

4、中标单位应按要求提供完整的电梯安装竣工验收资料，资料数量不少于5份。

十三、质量保证期

质量保证期：电梯最终安装调试验收合格双方代表签字，并由质量技术监督部门签发使用合格证并交付使用后，应提供不少于2年的质量保证期（实际的质保时间以投标人的承诺为准，质量保证期自验收合格颁发准用证之日起计算）、质量保证期内免费更换所有损坏部件，并免费提供维修保养，（中标人投标承诺优于下列条款的则按中标人承诺内容执行）内容包括：

1、每月提供两次定期保养。

2、24小时应急服务，并不收取法定工作日和日常工作时间以外的附加费用。

3、接到故障通知后应30分钟内响应，2小时内到达现场。

4、普通故障的修复时间为不大于4小时；如果需要更换曳引机之类的笨重部件，其维修时间允许适当延长但不能超过基准值48小时。修复时间从接到故障通知起计算，包括提供备件时间。

十四、其他要求

1、承诺保证备件的供应，接到定单后不迟于7日到货。

2、投标人必须注明所提供产品的系列、型号，并须提供对应系列、型号产品的样本或说明材料，内容包括技术特点、性能指标、电梯功能解释表、土建尺寸要求。

3、投标人必须提供下列关键部件、系统的型号、基本构造、技术特点及性能指标：（1）曳引机；（2）控制系统（包括逻辑控制系统、驱动控制系统）；（3）门机系统。

4、投标人所提供的操作盘、按钮、厅外召唤盒、轿内及厅外数字楼层显示器、方向灯、到站钟、门框、吊顶、地板、残疾人扶手等乘梯人可见部件必须有相应的型号（或编号）、彩色图片。

5、投标人所提供的各类样本、配件价格表、随机文件等均应中文或中外文对照版本。

6、投标人所提供的文件与招标文件中如有偏差，都应在投标文件中列出。若未在投标文件中列出或投标人没有以书面形式对本章条文提出异议，则表示投标人提供的货物完全符合本章的要求。投标人中标后如据此提出疑义，不履行签订合同等，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还。

7、每部电梯设备费和安装费（含调试、培训、验收、监检）需单独报价并计入投标总价中。

8、电梯零部件如为进口部件，则须经由发包人委托的有关商检部门开箱验收，验收费用由中标人支付。

9、本章提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本章和有关最新工业标准的优质产品。

十六、电梯安装工程实施要求

1. 电梯的安装必须是由卖方自已或授权的单位专业安装队安装本设备（具备中国国家有关主管部门颁发的电梯安装、维修资质，且必须具备相关部门备案），由卖方直接进行安装的全过程管理。卖方应承担设备安装过程的安全生产责任。

2. 本次电梯招标的投标价格已包含各楼层地坎支承角铁的材料和安装费用及电梯井道内的脚手架的费用。

3. 货物（电梯）到达目的地至电梯安装完成交付使用前由卖方负责妥善保管。

4. 电梯井道内的脚手架必须由卖方委托具有有效上岗证的架子工使用合格的钢管材料搭设。

5. 现场已施工完成的混凝土结构楼层门口边的消防开关留孔和楼层显示器及呼梯按钮留孔已按电梯布置图要求预留。若预留孔洞偏小或不适合使用又或者要增加其他孔洞的，由土建方负责修改合格。

6. 卖方在电梯安装前应向买方提供专业安装队伍资质证书、营业执照复印件和电梯安装施工组织设计方案（原件）进行报审，经买方审批同意后方可安装施工。

7. 卖方的专业安装队伍进场施工时要成立完善的组织管理构架，要配备一名专职的安全管理人员负责施工安全管理。施工期间要做好各楼层电梯门口临边的安全防护。

8. 卖方在现场施工所用的材料、设备的运输由卖方负责解决，若需要使用现场其他施工单位的机械、设备和设施的，由卖方与其协商，费用由卖方支付。

9. 卖方在电梯安装过程中若损坏本工程其他施工单位的建筑产品，包括材料、成品、半成品，卖方要照价赔偿。

10. 卖方要按要求给买方提供完整的装订成册的一式五份（一份正本四份副本）的电梯安装竣工验收资料。编写资料要与施工进度同步进行，并随时接受本工程监理单位的检查。

11. 卖方在施工过程中要自觉接受本工程的监理单位和买方对其施工过程的安全、质量和进度的监督管理和协调。

十七、其他要求

1. 合同签订并在合同生效日后的十五天内卖方将满足土建施工设计所需的详细准确的资料以书面形式提供给买方，并承担因提交错误资料所产生的损失和后果。

2．提交整个电梯安装工程计划进度（经买方核准后实施）。

3．电梯使用和日常维护培训资料。

4．符合招标文件和设计要求的施工图（与工程施工有关的图纸须得到买方批准才可用于工程实施。如在实施中有必要修改，需经买方批准）。

5．随机提供资料

① 文件目录

② 装箱清单

③ 主要部件的出厂合格证及产地证明

④ 电气原理图及符号说明、机械图纸

⑤ 电梯使用维修说明书、操作说明书

⑥ 电梯安装调试说明书

⑦ 安装图册

6、在买方配合下，卖方应负责对设备现场调试及有关服务，调试中的费用由卖方负责。

7、卖方必须承诺：保修期限、维修保养方式和费用。

8、卖方必须承诺，电梯发生故障，接到买方通知后，承诺多少时间内到达现场。承诺提供维修的机构名称、地址、联系形式。

9、卖方应承诺：提供图纸资料明细、质量承诺、使用寿命承诺、进口设备附证明资料。

10、卖方所提供的电梯免保期满后，买方有权选择电梯制造单位或其通过合同委托、同意的有资质取得条例许可的单位进行维保，买方无论作何种选择，卖方都应无条件地保证提供维修所需配件和技术帮助，且所提供的配件价格必须是优惠价。

11、卖方应明确承诺所售产品（含安装）达不到质量要求所承担的责任。

# 图纸

启东市人民政府网（网址：http://www.qidong.gov.cn）-政府信息公开栏目自行获取。

# 投标文件格式

封面

正本/副本

（项目名称）

投  标  文  件

（资格审查材料/商务标）

投标人：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：

一、资格审查材料

1.法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

单位地址：

姓名：              性别：         年龄：              职务：

系                  （投标人名称）的法定代表人。为施工、竣工、保修        （工程名称）       的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人（盖法人章）

日期：       年          月       日

2.授权委托书

本授权委托书声明：我               （姓名）系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                           （单位名称）的             （姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人。代理人全权代表我所签署本工程投标文件的内容和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人（签字或盖章）：               性别            年龄

身份证号码：

单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：       年          月       日

- 报价文件

- 1.投标函

（招标人）            ：

(一)我方已仔细研究了                                （项目名称）货物招标文件的全部内容，愿以人民币(大写)            （￥              元）的投标总报价，以  （交货期或交付试用期） ，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务，实现工程目的。

(二)我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

(三)如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺提供       年（不少于二年）整机质保期。

（4）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

(四)我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

(五)                          （其他补充说明）。

投标人(盖法人章)：

- 法定代表人或代理人(签字或盖章)：

- 日期：             年            月           日

- 2.电梯设备报价明细表

工程名称：江苏河姆渡工业互联网数字化运营中心电梯采购及安装项目

| 序号 | 设备名称 | 投标型号规格主要参数 | 产地 品牌 | 数量 | 设备单价 | 设备合价 | 安装单价 | 安装合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计 |  | 投标报价（大写）： 小写：￥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：2024年  月  日

3.电梯设备配置明细表

工程名称：

| 序号 | 设备名称 | 投标型号 | 投标产品详细性能参数 | 品牌 | 数量 | 参数是否符合招标文件要求 | 参数偏移说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表只是表式，投标人可根据实际需要自行增减行数；

2、投标人根据本工程招标文件第五章“货物需求及技术要求”中的货物配置及技术性能参数，对照所投标货物的配置及技术性能参数进行参数偏移情况说明。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章））：

日期：   年 月   日

4.重要材料清单一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 | …… |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年 月 日

- 5.备品备件报价清单

| 序号 | 备品备件名称 | 规格型号 | 主要参数 | 品牌 | 使用部位 | 单价 | 单价（3年不变价） | 使用 寿命 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

十一、相关服务承诺及优惠措施

| 优惠措施 |  |
| --- | --- |
| 售后服务内容 |  |
| 承诺 |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

注：售后服务承诺及优惠措施：

投标文件中需要明确《相关服务承诺及优惠措施》

1.投标人应按照本项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款(涉及服务人员、维修网点、维修方式、保障措施、保修内容及期限、保修期的维保服务内容和费用、保修期满后的维保费用及时间保证等相关细节)。

2.电梯最终安装调试验收合格双方代表签字，并由质量技术监督部门签发使用合格证后，投标人应提供      年的质量保证期、质量保证期内免费更换所有损坏部件（因使用不当除外）并免费提供维修保养，内容包括：

（1）每月提供两次定期保养。

（2）24小时应急服务，不收取附加费用。

（3）接到故障通知后应立即响应，30分钟内到达现场。

（4）普通故障的修复时间为不大于4小时；如果需要更换曳引机之类的笨重部件，其维修时间允许适当延长但不能超过基准值48小时。修复时间从投标人接到故障故障通知起计算，包括提供备件时间。

（5）卖方对重大故障不能及时修复的，应查明原因向买方书面报告，买方有权酌情扣款 1000 元人民币/次。

（6）针对影响电梯使用的维保行为，原则上不得在节假日、使用高峰期进行，维保前需提前上报甲方物业并提前一天张贴告示，有特殊情况需上报甲方物业批准并提前一天贴出告示，重大节假日前 10 日内进行一次安全检查并全面维保一次。

3.中标人应免费为招标人的操作维护人员提供现场培训，使受训人员至少达到以下水平：掌握电梯的一般运行原理、使用方法、紧急救援及日常维护等常用技能。