启东市8家中心敬老院2021-2025年度财务收支专项审计项目

市场询价公告

启东市8家中心敬老院2021-2025年度财务收支专项审计项目，进行市场询价调研，欢迎符合条件的供应商参与报价。

一、项目内容及要求：

（一）审计期间

8家敬老院：2021年1月1日至2025年12月31日（5个完整年度）。

海复中心敬老院（已关停）：2021年1月1日至2023年4月30日（约2年4个月）。

- 审计对象

- 8家中心敬老院：汇龙、吕四、近海、寅阳、惠萍、北新、海复、王鲍。

- 资金规模

8家敬老院五年资金总量约1亿元，年均约2000万元。

（四）审计范围

覆盖8家中心敬老院审计期间的全部财务收支活动，包括但不限于：财政补助资金（特困人员供养经费、护理补贴、运营补贴等）、自营收入（床位费、护理费、伙食费等）、社会捐赠款物、其他收入、各项支出（人员经费、日常运营、维修维护等）、固定资产及物资管理。

（五）审计重点内容

1、资金管理方面

（1）财政补助资金是否及时足额拨付到位，是否存在滞留、截留问题；

（2）特困供养资金是否按规定用途使用，是否存在挤占、挪用或与其他资金混用；

（3）养老服务补贴资金是否按规定给予符合条件的老人相应减免；

（4）是否存在虚报入住人数、伪造资料套取财政资金；

（5）资金使用是否超标准、超预算列支；

（6）海复中心敬老院：财政资金去向是否形成闭环，是否存在资金流失；

2、财务核算方面

（1）财务管理制度，会计核算是否规范；

（2）原始凭证是否真实、完整、合规（是否存在白条入账、附件不全等）；

（3）各项收入是否全额入账，有无账外账、小金库；

（4）支出审批程序是否健全，大额支出是否履行集体决策；

（5）工作人员伙食费与老人伙食费是否单独核算，是否存在混用；

（6）是否按规定编制财务报表，账账、账实是否相符；

3、收费管理方面

（1）收费项目、标准是否按规定备案并公示；

（2）是否按备案公示标准收取；

（3）预收费（押金、预存费用等）是否存入监管账户、管理是否规范；

（4）是否存在乱收费、超标准收费；

4、资产管理方面

（1）固定资产是否建立台账，是否定期盘点并与财务账核对一致；

（2）资产购置、处置是否履行审批程序；

（3）政府投入设施设备是否登记入账，是否存在闲置、流失；

（4）物资（低值易耗品、食品、被服等）出入库管理是否规范；

（5）海复中心敬老院：关停时资产处置是否合规，处置收入去向是否清晰；

5、采购与合同管理方面

（1）物资采购、工程维修等是否按规定履行采购程序；

（2）采购合同、协议是否规范，是否按合同约定执行；

（3）合同内容与实际服务是否一致；

6、以前年度审计整改情况

对以前年度审计、检查中发现的问题，跟踪整改落实情况。

（六）审计依据

《中华人民共和国审计法》、《政府会计制度》、《财政违法行为处罚处分条例》、《养老机构管理办法》（民政部令第66号）、《江苏省养老服务条例》、特困人员供养资金管理相关规定、其他相关法律法规和财务管理制度。

（七）审计目标

通过对8家中心敬老院财务收支情况的专项审计，全面掌握：资金使用的真实性、合规性、完整性；专项资金（特困供养金、护理补贴、运营补贴等）的管理和使用情况；内部控制制度的建立健全及执行情况；资产管理与使用情况；发现存在的问题并提出整改建议。

- 交付成果要求

1、报告数量及形式：

（1）每家敬老院单独出具一份审计报告，共8份独立报告。

（2）出具1份总体汇总分析报告，对8家敬老院的整体情况、共性问题、整改建议进行汇总。

（3）每份报告一式四份（纸质版），同时提供电子版（PDF格式及可编辑文档格式）。

- 2、每份独立审计报告应至少包括以下内容：

（1）基本情况：敬老院基本信息（成立时间、床位数量、入住人数、人员配备等）；审计期间内机构变化情况（海复中心敬老院关停情况需单独说明）；

（2）审计评价：总体评价审计期间财务收支及管理情况；合同执行情况（如有委托运营）；事业发展情况；内控制度建立与执行情况；

（3）财务状况：审计期间收支汇总表（分年度）；分年度收支明细；资产及负债情况；

（4）发现的问题：逐条列示审计发现的问题；对每个问题进行定性和定量描述；明确指出违规事实和涉及金额；

（5）审计意见及建议：对每个问题提出处理意见；提出针对性的整改建议；

（6）附件：审计期间收支汇总表；其他必要的附表；

3、总体汇总分析报告要求

总体汇总报告应对8家敬老院的整体情况进行综合分析，汇总共性问题，提出系统性整改建议，并附8家敬老院主要财务指标的汇总对比表。总体汇总报告不必重复各院独立报告中的详细附表。

（九）时间要求：自合同签订之日起50个工作日完成全部工作。其中：合同签订后20个工作日内完成现场审计工作；现场审计完成后20个工作日内提交审计报告征求意见稿；征求意见完成后10个工作日内，根据反馈意见修改完善，提交正式审计报告。

（十）特别说明

1、海复中心敬老院已关停，供应商需在报价和方案中充分考虑其审计难度。

2、8家敬老院分布在汇龙、吕四、近海、寅阳、惠萍、北新、海复、王鲍等乡镇，供应商需自行安排交通和现场工作。

3、各院财务状况差异较大，年资金量从数百万到上千万不等，供应商应做好人员和时间准备。

二、约定事项：

1.市场询价表及相关材料于2026年05月28日17:00前，送或寄（以邮戳为准）。送达或邮寄的地址为：启东市民政局（启东市汇龙镇公园中路802号），联系人：江欣，联系电话：13228808721。

2.报价费用说明：包括（但不限于）为本项目配备的服务团队人员的工资、社保、现场调查、报告编制、资料印制、管理费、利润、税金及其他一切费用，结算时合同价不作调整。供应商报价时应充分考虑现场环境以及国家政策性调整等风险因素，在合同实施期间，合同价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

3.报价单位须提供营业执照或其他单位法人证书。

4.其他：（１）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将被列入采购单位黑名单；（２）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（３）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市民政局

2026年05月25日

- 附件1:

启东市8家中心敬老院2021-2025年度财务收支专项审计项目

市场询价表

| 序号 | 服务内容 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东市8家中心敬老院2021-2025年度财务收支专项审计项目 | ￥ 元， 人民币大写： 。 |  |

报价人（盖章）：

联系人：

联系方式：

日期：     年    月   日