启东市人民政府办公室文件

启政办发〔2018〕88号

市政府办公室关于印发启东市

畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案的通知

各镇人民政府、各园区管委会、各街道办事处、市各委办局、市各直属单位：

经市政府同意，现将《启东市畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》印发给你们，请认真组织实施。

启东市人民政府办公室

2018年8月19日

启东市畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案

为加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用，促进畜禽产业健康发展，根据《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）和《关于印发江苏省畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案的通知》（苏政办发〔2017〕146号）以及南通市相关文件精神，结合我市实际，制定本工作方案。

一、总体要求

（一）指导思想。全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照创建国家农业可持续发展示范区的总体部署，统筹环境保护和畜牧业协调发展，坚持政府支持、企业主体、市场化运作的方针，以种养结合、农牧循环为主要利用路径，以肥料化和能源化为主要利用方向，强化责任落实，完善扶持政策，严格执法监管，全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用，加快构建畜牧业绿色发展新格局，为全市农业可持续发展建设和农民增收多作贡献。

（二）基本原则。一是种养结合，多元利用。立足我市资源禀赋，结合养殖实际，以发展新型种养结合模式为重点，以就地就近肥料化利用为基础，因地制宜采取不同的处理模式，宜肥则肥，宜气则气，宜电则电，全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用。二是统筹兼顾，整体推进。统筹环境承载能力、畜产品保供能力和养殖废弃物资源化利用能力，优化养殖区域布局，积极探索整市推进模式，构建畜禽养殖废弃物资源化利用新格局。三是市场主导，政府支持。充分发挥市场资源配置的决定性作用，建立企业投入为主、政府适当支持、社会资本积极参与的运营机制，引导和鼓励金融及社会资本投入，加快培育发展畜禽养殖废弃物资源化利用相关产业。四是属地管理，落实责任。坚持畜禽养殖废弃物资源化利用属地管理原则，明确属地政府负总责、各部门各司其职的责任制度，建立健全工作推进机制，强化监督管理，督促指导畜禽养殖场依法依规切实履行主体责任。

（三）主要目标。到2020年，建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用体系，构建种养循环发展机制，全市畜禽粪污综合利用率达到85%以上，规模化养殖场畜禽粪便综合利用率达到98%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上，规模养殖场治理率达到95%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率提前一年达到100%。

二、建立以种养循环为主的多元化利用体系

（四）优化养殖区域布局。按照“种养结合、畜地平衡”的原则，统筹考虑生产现状、环境承载能力、农民增收和污染治理要求，进一步调整优化畜禽养殖区域布局，宜养则养，宜减则减，宜养的决不污染环境。对单位面积耕地畜禽承载压力较大的区域坚决调减养殖总量，对长江、通启运河、通吕运河等重点流域保护区实行养殖总量严格控制。在农业园区、规模种植业基地推广农牧结合、生态循环型畜禽养殖，提高以猪肉、鸡蛋为主的畜产品安全供给保障能力。

（五）加快养殖污染治理。按照“谁污染谁治理”的原则，落实畜禽养殖场户污染治理的主体责任，签订污染治理承诺书。加快规模畜禽养殖场治理，科学制定畜禽污染治理工作方案，配套建设畜禽粪便综合利用和无害化处理设施并正常运转，农业、环保、国土等部门要及时组织检查认定，确保到2018年、2020年全市规模养殖场污染治理率分别达到85%、95%。开展生猪小型分散养殖扩面整治，在规模养殖场治理的基础上，重点开展生猪小型分散养殖扩面整治工作，治理范围逐步做到全覆盖，通过建设集粪棚、化粪池等粪污收集设施，结合周围农田、园地、林地就近消纳，达到“存得住、可利用、不直排”的治理要求，确保到2018年、2020年全市生猪小型分散养殖治理率分别达到85%、95%。

（六）推行农牧结合种养循环。科学编制种养循环发展规划，积极探索农林牧结合、种养加一体新型循环生产方式，构建种养业协调发展新格局。大力推行畜禽养殖沼气发电并网，充分发挥沼气发电并网在推进畜禽养殖污染治理、促进种养循环农业方面的重要作用，鼓励建设与沼气发电并网相配套的生态循环农业基地，支持沼液管道输送、车辆运输等基础设施建设，提高沼液的使用效率和覆盖面。扶持发展种养结合型家庭农场，支持适度规模养殖场进行发酵床养殖，引导农民和新型经营主体施用有机肥，支持在田间地头建设输送管网等基础设施，解决粪肥还田利用“最后一公里”问题。到2018年、2020年，全市畜禽粪污综合利用率分别达到80%、85%，其中，规模化养殖场畜禽粪便综合利用率分别达到96%、98%。

（七）创新综合利用机制。已建成的东海镇畜禽类粪便综合利用中心要全力以赴运作好，发挥其应有的作用。同时，加快海复镇第二座畜禽粪污集中处理中心建设，建设面向小散养殖场（户）畜禽粪污专业化收运体系和畜禽粪便集中处理中心，配套的有机肥加工企业要加以积极引导，为难以自行处理的小散养殖场户，开展社会化处理服务。培育壮大多种类型的粪污处理社会化服务组织，构建专业化生产、市场化运营的社会化服务体系。鼓励更多的金融和社会资本投入，形成畜禽粪污处理全产业链，创新粪污资源化利用设施建设和运营模式。

三、建立约束有力的畜禽养殖环境监管体系

（八）严格畜禽养殖环境评价制。规范环评内容和要求，对畜禽规模养殖相关规划依法依规开展环境影响评价，协调畜禽规模养殖和环境保护关系，以环境保护制度优化畜禽养殖产业发展。对未依法进行环境影响评价的畜禽规模养殖场，由环保部门责令停止生产，根据违法情节和危害后果，依法依规予以处罚。

（九）强化畜禽养殖污染监管。开展畜禽规模养殖场调查摸底，逐场摸清畜禽生产及粪污处理基本情况，建立畜禽规模养殖场直联直报信息系统，构建直联共享、分级使用的规模养殖场信息管理平台，实行动态管理。对种养结合、生态消纳的畜禽规模养殖场，督促指导开展去向可靠的畜禽粪污无害化处理，规范档案记录，强化日常监管。完善肥料登记管理制度，强化商品有机肥原料监管和质量认证。建立健全畜禽养殖污染防治长效监管机制，强化部门联动执法，依法查处各类畜禽养殖违法行为。

（十）开展畜禽粪污资源化利用技术监测。根据畜禽粪便养分含量和土壤培肥要求及环境容量，开展畜禽粪污土地承载能力或消纳能力测算，合理控制区域畜禽土地承载能力。规范畜禽规模养殖场污染物减排核算，针对生态消纳还田利用的养殖场，将无害化还田利用量作为统计污染物削减量的重要依据。

四、建立权责清晰的责任管理机制

（十一）坚持属地责任管理。畜禽养殖废弃物资源化利用实行属地管理责任制，各镇（园区）对本行政区域内的畜禽养殖废弃物资源化利用工作负总责，强化组织领导，明确部门职责，建立协调机制，加强政策扶持，强化日常监管，确保各项任务落实到位。坚持保供给与保生态并重，落实“菜篮子”“一把手”负责制，统筹环境保护与畜牧业协调发展。

（十二）落实企业主体责任。畜禽规模养殖场要严格执行《中华人民共和国环境保护法》《畜禽规模养殖污染防治条例》《水污染防治行动计划》《土壤污染防治行动计划》《“两减六治三提升”专项行动方案》等法律法规和规定，切实履行环境保护主体责任。按照“谁污染谁治理”的原则，坚持企业投入为主，建设和完善与养殖规模相配套的畜禽粪污收集、处理和利用设施，并保持正常运行。针对畜禽粪污不具备直接综合利用条件的规模养殖场，可委托第三方处理，确保粪污资源化利用。

五、建立积极完备的支撑保障体系

（十三）加大财政扶持。积极整合和调整资金投向，鼓励和支持涉农资金与农村环保资金整合，集中资金加快农村环境连片整治、畜禽养殖污染防治设施提升、畜禽粪污资源化利用、病死动物无害化处理等工程的建设。加大农机购置补贴力度，鼓励利用中央和省级财政农机购置补贴资金，对符合规定的畜禽养殖废弃物资源化利用装备实行敞开补贴。开展规模化生物天然气工程和大中型沼气工程建设，畅通沼气发电、生物天然气的入网通道，落实沼气发电上网标杆电价和上网电量全额保障性收购政策，降低单机发电功率门槛。创新金融服务，综合采取财政补贴、财政贴息、信贷担保等方式，加大对畜禽养殖废弃物资源化利用的财政支持力度。

（十四）统筹解决用地用电问题。各区镇要完善规模养殖粪污治理设施用地政策，节约集约用地，提高设施用地利用效率，合理安排规模养殖场粪污治理配套设施用地。电力部门要落实畜禽养殖粪污治理及废弃物资源化利用等相关用电政策，畜禽养殖粪污治理设施运行用电与畜禽养殖生产同样执行农业生产用电价格。

（十五）加强科技支撑。加强畜禽养殖废弃物资源化利用的关键技术研究，集成应用一批有机肥生产、水肥一体化等关键技术，示范推广一批种养结合就地利用、集中处理协作消纳等畜禽粪污多元化利用新模式，研发创新一批先进实用的畜禽粪污资源化利用设备。结合挂县强农富民、农业科技入户等工程，加强畜禽养殖废弃物资源化利用的指导和服务，开展技术培训，加强示范引领，提高规模养殖场、第三方处理企业和社会化服务组织的技术水平。

（十六）严格绩效评价考核。成立以市分管领导为组长，相关部门组成的畜禽养殖废弃物资源化利用工作领导小组，建立畜禽养殖废弃物资源化利用绩效评价考核制度，将畜禽粪污综合利用率、规模养殖场粪污处理设施装备配套率等重点指标及畜禽养殖废弃物资源化利用工作机制、政策落实等重点工作纳入生态文明建设和农业农村工作年度目标责任考核体系。强化考核结果应用，加大通报力度，层层传导压力，建立畜禽养殖废弃物资源化利用工作激励和责任追究机制。

附件：

1.启东市畜禽养殖资源化利用领导小组名单

2.畜禽养殖废弃物资源化利用重点工作任务清单

附件1：

启东市畜禽养殖资源化利用领导小组名单

组  长：袁圣菊  市政府副市长

副组长：郭海健  市政府法制办主任

王振宇  市农委主任

成  员：孙国兵  市发改委副主任

龚锦兵  市财政局副局长

王幸运  市环保局副局长

倪为和  市农委副主任

陈爱东  市市场监管局副局长

张振兴  市国土局副局长

李  俊  国网启东供电公司副经理

领导小组下设办公室，办公室设在市农委，王振宇同志兼任办公室主任，倪为和同志兼任办公室副主任。

附件2：

畜禽养殖废弃物资源化利用重点工作任务清单

| 序号 |  | 主要任务 | 牵头部门 |  | 参与部门 |  | 落实单位 |  | 完成时限 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要目标：2018－2020年，全市畜禽粪污综合利用率分别达到80%、83%、85%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率分别达到85%、90%、95%以上，畜禽规模养殖场（小区）治理率分别达到85%、90%、95%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率分别达到95%、100%、100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、建立以种养循环为主的多元化利用体系 | 1 | 加快规模场技术改造，改进养殖工艺，提高设施装备水平，加强饲养管理，推进畜禽标准化规模养殖。 | 农委 |  | 发改委 |  | 各镇（园区） |  | 2018－2020年 |  |
|  | 2 | 科学编制种养循环发展规划，积极探索农林牧结合、种养加一体新型循环生产方式，构建种养业协调发展新格局。 | 农委 |  |  |  |  |  | 2018年 |  |
|  | 3 | 推进覆盖拉网式农村环境综合整治试点工作，鼓励在养殖较为集中的区域建立粪污处理中心，培育壮大多种类型的粪污处理社会化服务组织，探索建立受益者付费、第三方处理企业和社会化服务组织合理收益的运行机制。 | 环保局 |  | 农委 |  |  |  | 2018－2020年 |  |
|  | 4 | 鼓励更多的金融和社会资本投入，形成畜禽粪污处理全产业链，创新粪污资源化利用设施建设和运营模式。 | 农委 财政局 |  |  |  |  |  | 2018－2020年 |  |
| 二、建 立约 束有 力的 畜禽 养殖 环境 监管 体系 | 5 | 落实畜禽规模养殖环评制度。 | 环保局 |  | 农委 |  | 各镇（园区） |  | 2018－2020年 |  |
|  | 6 | 对未依法进行环境影响评价的畜禽规模养殖场，由环保部门责令停止生产，根据违法情节和危害后果，依法依规予以处罚。 | 环保局 |  |  |  |  |  | 2018－ 2020年 |  |
|  | 7 | 开展畜禽规模养殖场调查，在畜禽规模养殖场直报直联信息系统中及时录入数据，实行动态管理。 | 农委 |  | 环保局 |  |  |  | 2018－ 2020年 |  |
|  | 8 | 对种养结合、生态消纳的畜禽规模养殖场，督促指导开展畜禽粪污无害化处理且去向可靠，规范档案记录，强化日常监管。 | 农委 |  |  |  |  |  | 2018－ 2020年 |  |
|  | 9 | 完善肥料登记管理制度，强化商品有机肥原料监管和质量认证。 | 农委 市场监管局 |  |  |  |  |  | 2018－ 2020年 |  |
|  | 10 | 规范畜禽规模养殖场污染物减排核算，针对生态消纳还田利用的养殖场，将无害化还田利用量作为统计污染物削减量的重要依据。 |  | 环保局 |  | 农委 |  |  |  | 2018－ 2020年 |
| 三、建立权 责清 晰的 责任 管理 机制 | 11 | 实行属地管理责任制，制定并公布畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案，细化年度重点任务和工作清单。 |  | 农委 |  |  |  |  |  | 2018年 |
|  | 12 | 按照“谁污染谁治理”的原则，切实履行企业主体责任，建设和完善与养殖规模相配套的畜禽粪污收集、处理和利用设施。 | 农委 环保局 |  |  |  |  |  | 2018－ 2020年 |  |
| 四、建立积 极完 备的 支撑 保障 体系 | 13 | 加大农机购置补贴力度，把畜禽养殖废弃物资源化利用装备纳入农机具购置补贴范围，对符合规定的畜禽养殖废弃物资源化利用装备实行敞开补贴。 |  | 农委 财政局 |  |  |  | 各镇（园区） |  | 2018－ 2020年 |
|  | 14 | 落实沼气发电上网标杆电价和上网电量全额保障性收购政策，降低单机发电功率门槛，落实畜禽养殖及废弃物资源化利用等相关活动农业用电政策。 | 发改委 农委 供电公司 |  |  |  |  |  | 2018－ 2020年 |  |
|  | 15 | 落实沼气和生物天然气增值税即征即退政策，支持生物天然气和沼气工程开展碳交易项目。 | 发改委 |  |  |  |  |  | 2018－ 2020年 |  |
|  | 16 | 落实畜禽规模养殖用地，并与整体规划相衔接，将以畜禽养殖废弃物为主要原料的规模化生物天然气工程、大型沼气工程、有机肥厂、集中处理中心建设用地纳入土地利用总体规划，在年度用地计划中优先安排。 | 国土局 |  | 农委 发改委 |  |  |  | 2018－ 2020年 |  |
|  | 17 | 合理安排规模养殖场粪污治理配套设施用地。 | 国土局 |  | 农委 |  |  |  | 2018－ 2020年 |  |
|  | 18 | 加强畜禽养殖废弃物资源化利用的指导和服务，开展技术培训，因地制宜，推广一批新技术、新模式。 | 农委 |  |  |  |  |  | 2018－ 2020年 |  |
|  | 19 | 建立畜禽养殖废弃物资源化利用绩效评价考核制度，开展考核。 | 农委 环保局 |  | 市相关 部门 |  |  |  | 2018－ 2020年 |  |
|  | 20 | 督促本行政区域内畜禽养殖废弃物资源化利用工作开展考核，定期调度工作进展，加大通报力度。 | 农委 |  |  |  |  |  | 2018－ 2020年 |  |

抄送：市委各部门，市人大办、政协办，市法院、检察院，市人武部，市各人民团体。

启东市人民政府办公室                     2018年8月19日印发