市政府办公室关于印发启东市2018年度农村水利建设实施意见的通知

启政办发〔2017〕102号

各镇人民政府，各园区管委会，各街道办事处，市各委办局，市各直属单位：

经市政府同意，现将《启东市2018年度农村水利建设实施意见》现印发给你们，请认真组织实施。

启东市人民政府办公室

2017年9月29日

启东市2018年度农村水利建设实施意见

为加快我市生态水利建设，及早掀起今冬明春农田水利基本建设高潮，不断提升人民群众生活质量，决定全面开展2018年度农村水利建设，现就2018年度全市农村水利建设提出如下实施意见：

一、指导思想

坚持以科学发展观为指导，深入贯彻党的十八届六中全会精神和中央新时期水利工作方针，围绕全面深化水利改革、加快推进水生态文明建设，以高标准农田建设、畅通河网水系和水利改革发展为重点，进一步加强领导、增加投入、强化管理、创新机制，全面加快冬春农田水利基本建设步伐。

二、目标任务

2018年度，全市下达村庄河道疏浚土方400万方，整治宅垅个数5000个（其中宅垅回填不少于1000个）;回填泯沟200公里;每镇（园区）完成至少一只埭范围的沟河合并示范点工程；实施39.2公里主干道沿线河道整治；每镇完成至少三只埭的盲区沟河整治；全面完成粪污沟治理。

三、总体要求

各镇（园区）要认真编制农村水利建设规划，结合耕地占补平衡项目，重点服务于高标准农田建设，推进包括填小拓大、宅垅整治、贯通工程三大建设内容的高标准泯沟整治和横河疏浚整治工程，逐步拉大泯沟间距，从根本上解决农田沟小水浅、抗旱防涝能力差的问题，全面改善农业生产条件和居民生活环境。

四、时间部署

（一）规划测量阶段。各镇（园区）认真调查摸底，编制年度实施计划后报市农水指挥部备案。组织人员完成年度建设任务的测量工作，确定工程量。

（二）宣传发动阶段（2017年9月～10月）。充分发挥“两台一中心”新闻媒体的作用，加大宣传发动力度，积极营造“人人理解、个个支持、全民参与”农村水利建设的浓烈氛围。

（三）工程招标阶段（2017年9月）。各镇（园区）按照有关规定做好招投标工作，落实施工单位。

（四）施工建设阶段（2017年10月～2018年3月）。各镇（园区）全面组织工程施工建设，春节前完成土方疏浚，春节后完成配套建筑物施工，并结合农村环境长效管理工作要求，落实沟河长效管护。

（五）总结验收阶段（2018年4月～8月）。各镇（园区）组织人员先行自查，合格后报市农水指挥部安排第三方检测机构复核，最后由市农水指挥部组织总体验收。

五、建设标准

（一）高标准泯沟疏浚整治。根据规划合并沟面过窄、间距过小的泯沟，提高泯沟疏浚标准，疏浚后水面宽不小于4米，坡比1：1.5，水深1米以上。其中高标准农田建设区域，一般区域泯沟间距不小于60米，水面宽度不小于4米；核心区域不小于80米，水面宽度不小于5米。

（二）示范点工程。示范点区域内泯沟疏浚按照高标准泯沟疏浚整治标准实施，且要求同时满足每2～3条泯沟填埋1条、宅垅整治达不到疏浚标准的必须进行填埋。

（三）横河疏浚。横河以清淤、整坡为主，水深不小于1.5米。

（四）泯沟贯通。每座埋设长度不超过12米，埋设深度要求涵管上沿不高于常水位。

（五）主干道沿线河道疏浚整治。对沿江公路、336省道、沪陕高速、通海大道、南海公路、王海公路沿线泯沟进行专项整治，确保泯沟建设标准水面宽不小于5米，水深不小于1米。实施填小拓大，泯沟间平均间距不小于80米。绿化带区域泯沟必须填埋。

（六）泯沟盲区整治。各镇（园区）加大对泯沟整治盲区的排查力度，加大盲区内泯沟疏浚整治。鼓励同步实施“拓大填小”，不提倡泯沟条条疏浚，且疏浚间距不得小于60米。为今后“占补平衡”预留空间。

六、补助标准

（一）泯沟疏浚整治工程。宅垅段采取回填方式的，疏浚土方补助标准4元/方；宅垅段未采取回填方式的，疏浚土方补助标准2元/方（宅垅段不计入补助范围）；涉及泯沟回填的按60元/米标准补助。对验收合格的示范点工程，在上述经费补助标准的基础上，另行给予15%的补助资金。

（二）横河疏浚工程。市财政按主体工程审计金额80%补助（不包括赔青、拆迁、二次挖运等费用），或实施定额补助3元/方。

（三）乡级河、粪污沟、黑臭沟疏浚工程。市财政按主体工程审计金额80%补助（不包括赔青、拆迁、二次挖运等费用），或实施定额补助5元/方。其中对粪污沟、黑臭沟的资金实行分期拨付，即项目完工验收合格的付50%补助资金，半年后由市政府办牵头监察、农委、环保、财政、水务等相关部门，复查建后管理情况合格的，付清剩余补助资金，否则不再补助。

（四）泯沟贯通。市财政补助60%管材资金。

（五）主干道沿线整治。河道疏浚按审计价80%予以补助；废沟填埋按100元/米标准补助。

七、工作措施

（一）加强组织领导。建立健全农田水利建设行政首长负责制。要建立党政领导参加的指挥机构，一把手亲自抓，分管领导具体抓。各有关部门分工协作、齐抓共管。财政、水务、监察、国土、电力等有关部门要协同配合，发挥各自优势，提供政策、技术、资金等服务，确保农田水利基本建设顺利开展。

（二）细化年度规划。各镇（园区）要依据本镇“农田水利建设规划”，深入调研，全面掌握工程现状，从农民群众最关心、要求最迫切、最容易见效的事情抓起，安排切实可行的年度水利建设计划，切实解决农业生产和农民生活最急需的问题。水务部门要督促、指导做好水利工程规划和年度计划，合理调配和组织实施，确保工程及时发挥整体综合效益。

（三）规范资金管理。各镇（园区）要严格执行省政府关于“一事一议”筹资、筹劳的使用规定，确保农村水利建设资金足额提取，建立健全资金使用管理的各项规章制度，严格按照批准的工程建设内容和规模使用资金，严禁截留、挤占和挪用，做到专人管理、专账核算、专款专用。市财政局加强对补助资金的核算验收以及使用情况的监管。

（四）强化建设监管。进一步建立健全水利工程建设管理和质量保证制度，严格规范建设程序，把好项目规划、设计、审批、招投标、施工质量和竣工验收关，打造一批精品工程、亮点工程。通过开展技术人员驻点指导、巡回检查等方式，加强施工监督，各镇（园区）要制定水利工程质量举报制度，接受社会和群众的广泛监督。

（五）重视舆论宣传。各镇（园区）要及时总结好基层的经验和做法，并加以完善和推广。充分发挥报纸、广播、电视和网络等各类新闻媒体的作用，积极营造全社会关注水利、重视水利，齐心协力办水利的良好氛围。要及时召开汇报会、现场会等，交流先进经验、学习先进做法，推动农田水利基本建设不断取得新的成效。

（六）完善建后管理。各镇（园区）要切实做好农村河道疏浚整治后的长效管护工作，完善管护机制，落实管护队伍和责任人，要做到疏浚整治一条，移交管护一条，加强日常巡查考核，确保农村河道运行安全和充分发挥效益。

（七）实行奖惩机制。对2018年度农村水利建设实行百分制考核，考核由市农水指挥部制订考核细则，具体负责实施。市农水指挥部对农村水利建设先进单位和个人予以表彰激励。考核分不满60分的，视为农村水利建设不合格，下年度减少或停止安排上级财政补助水利项目。

附件：2018年度农村水利建设任务分解表

附件：

2018年度农村水利建设任务分解表

| 单位 | 耕地面积 (万亩） | 沟河疏浚土方（万方） | 宅垅整治数（个） |  | 泯沟回填长度（公里） | 主干道 沿线整治长度 （公里） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总数 | 回填数 |  |  |
| 汇龙镇 | 8.36 | 34.68 | 399 | 81 | 17.15 | 1.9 |
| 南阳镇 | 11.74 | 48.46 | 723 | 142 | 23.77 | 6.3 |
| 王鲍镇 | 10.47 | 43.52 | 606 | 121 | 21.56 | 6 |
| 合作镇 | 6.99 | 29.05 | 264 | 51 | 14.11 | 5 |
| 惠萍镇 | 8.12 | 33.75 | 375 | 73 | 16.52 | 2 |
| 东海镇 | 8.15 | 33.84 | 378 | 73 | 16.52 | —— |
| 海复镇 | 6.16 | 25.57 | 183 | 35 | 12.32 | 4 |
| 吕四港 | 10.95 | 45.5 | 662 | 132 | 22.19 | —— |
| 近海镇 | 7.86 | 10 | 350 | 69 | 16.1 | 4 |
| 北新镇 | 9.15 | 38.01 | 477 | 95 | 18.62 | 4 |
| 寅阳镇 | 10.23 | 42.5 | 583 | 128 | 21.14 | 6 |
| 启隆镇 | 1.88 | 7.81 | —— | —— | —— | —— |
| 圆陀角 | 1.76 | 7.31 | —— | —— | —— | —— |
| 合计 | 101.82 | 400 | 5000 | 1000 | 200 | 39.2 |