2025年省以上农业相关专项转移支付

项目实施方案

专项名称：现代农业发展专项

工作任务名称:大豆玉米带状复合种植推广

实施项目名称：启东市2025年大豆玉米带状复合种植

实施单位名称（盖章）：启东市农业农村局

主管部门： 农业农村部门（盖章）    财政部门（盖章）

填报时间： 2025 年10月21日

江苏省农业农村厅制

一、实施范围

启东市2025年进行大豆玉米带状复合种植示范的种植主体。

二、实施内容

1、补贴标准:经各区镇统计上报符合补贴相关条件大豆玉米带状复合规模种植面积，每亩补助320元。

2、补贴对象和条件: 补贴对象为大豆玉米带状复合适度规模生产新型主体，包括种植大户、合作社、家庭农场、村集体办的股份合作社以及其他种植主体。补贴范围是20亩以上相对集中连片、10亩以上集中连片和相对集中连片10亩以上以村组为单位带动周边小散户按照统一模式进行试点种植的种植主体。

3、补贴作物与时间：2025年度实行大豆玉米带状复合种植试点，包括收干、收青以及青贮。

三、经费预算

（一）资金来源。项目总投资（入）资金522.52万元，其中：中央财政补助资金244.93万元；省级财政补助资金277.59万元。

（二）明细预算。

单位：万元

| 实施内容 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 中央财政补助资金 | 省级财政补助资金 | 市县财政 补助资金 | 实施单位 自筹资金 | 其他资金 |
| 大豆玉米带状复合种植补助 | 522.52 | 244.93 | 277.59 |  |  |  |

四、实施进度

本项目实施期限为1年，时间自2025年4月起至2026年3月止，实施进度安排如下：

（一）2025年4-5月份，组织发动、技术培训。

（二）6-9月份，推动项目实施、开展田间指导，区镇面积申报核实上报。

（三）10-11月份市级抽查，确定补贴面积。

（四）12月-2026年3月，根据核定面积将补贴资金通过财政系统发放到各适补种植户账户，进行项目总结。

五、绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （具体指标名称） | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 规模复合种植面积 | ≥1.6万亩 |
| 2 | 效益指标 | 社会效益指标 | 大豆种植面积 | 稳定 |
| 3 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

六、组织管理

（一）项目组成员（其中明确项目联系人及联系方式）

吴幸民  启东市农业技术推广中心 主任

施永军  启东市农业技术推广中心 高级农艺师

董芙荣 启东市农业技术推广中心 高级农艺师

高  雪 启东市农业技术推广中心 高级农艺师

陆娟娟  启东市农业技术推广中心 农艺师

张佳新  启东市农业技术推广中心 助理农艺师

范淑琴  启东市农业技术推广中心 高级农艺师

范文欣启东市农业技术推广中心 助理农艺师

陆益平  启东市农业技术推广中心 推广研究员

项目联系人:  董芙荣、高 雪，联系电话：051368183471

（二）管理责任人

倪玮蔚  启东市农业农村局   党组副书记