**2025年省对市县农业相关专项转移支付**

**项目实施方案**

专项名称： 省级现代农业发展补助专项

工作任务名称：秸秆综合利用

实施项目名称： 2025年生态型犁耕深翻

实施项目编号：

实施单位名称（盖章）：启东市农业农村局

主管部门：启东市农业农村局（盖章） 启东市财政局（盖章）

填报时间： 2025 年5月20日

## 江苏省农业农村厅制

一、实施范围

启东市范围内实施犁耕深翻的实际种植户。

二、实施内容

在全市范围内对种植水稻的地块组织实施生态型犁耕深翻，根据2025年水稻种植面积8万亩估算犁耕深翻作业面积7.5万亩，按照每亩40元的标准予以补助。参与犁耕深翻作业的农机必须安装智能监测设施，犁耕深翻作业完成后，经核查确定面积并公示后无异议，按实补助。

三、经费预算

（一）资金来源。项目总投资（入）资金 300 万元，其中：省级财政补助资金 300 万元。

（二）明细预算。

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 实施内容 | 资金来源 |
| 合计 | 省级财政补助资金 | 市县财政补助资金 | 实施单位自筹资金 | 其他资金 |
| 犁耕深翻补助 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |

四、实施进度

本项目实施期限为 11个月，时间自 2025年 5月起至 2026年 3月止，实施进度安排如下：

（一）2025年5月，制定实施方案；

（二）2025年6-11月，开展生态型犁耕深翻作业宣传发动工作，安装调试智能监测终端；

（三）2025年11-12月，各区镇汇总上报犁耕深翻作业面积；

（四）2025年12-2026年3月，开展犁耕深翻作业面积核查，确定全市实际作业面积，并进行公示，结算补助资金；

五、绩效目标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（具体指标名称） | 指标值 |
| 1 | 产出指标 | 时效指标 | 秸秆机械化还田补助清册提交及时性 | 2月底前 |
| 2 | 效益指标 | 经济效益指标 | 适当减轻作业成本 | 适当减轻 |
| 3 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 |
| 4 | 生态效益指标 | 减少秸秆焚烧提升大气质量 | 明显 |
| 5 | 可持续影响指标 |  |  |
| 6 | 满意度指标 | 满意度指标 | 享受作业补助的农户满意度 | ≥90% |

六、组织管理

（一）项目负责人

项目负责人：启东市农业机械化技术推广站

龚 飙 83246727

项目执行人：启东市农业技术推广中心

 黄丽婧 83242373

启东市农业机械化技术推广站

 方皖婷 83303390

（二）项目组成员（其中明确项目联系人及联系方式）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇（街道） | 联系人 | 联系电话 |
|
| 1 | 北新镇 | 陈春红 | 68261692 |
| 2 | 东海镇 | 施红卫 | 80926920 |
| 3 | 海复镇 | 袁卫华 | 83481233 |
| 4 | 合作镇 | 周 燕 | 83966233 |
| 5 | 汇龙镇 | 汪 彬 | 83353047 |
| 6 | 惠萍镇 | 陈永娟 | 83780941 |
| 7 | 近海镇 | 施思屹 | 80673490 |
| 8 | 吕四港镇 | 郁 枫 | 68261853 |
| 9 | 南阳镇 | 陈永卫 | 83331268 |
| 10 | 王鲍镇 | 冯钰娇 | 68265865 |
| 11 | 寅阳镇 | 宋利娟 | 68957526 |
| 12 | 圆陀角度假区 | 顾凤炎 | 68265789 |
| 13 | 启隆镇 | 施健华 | 83872120 |

（三）管理责任人

农业农村局副局长 倪玮蔚 80921207