2025年省对市县农业相关专项转移支付

项目实施方案

专项名称：现代农业发展

工作任务名称：农业新产业新业态新模式推广

实施项目名称：绿色优质农产品补助

实施项目编号：

实施单位（盖章）：启东市农业农村局

主管部门：启东市农业农村局（盖章）

启东市财政局（盖章）

填报时间： 2025年09月28日

江苏省农业农村厅制

一、实施范围

启东市行政区划范围内绿色优质农产品认证主体。

二、实施内容

推动绿色、有机、名特优新和地理标志等优质农产品发展，对24个绿色食品进行认证补助。

三、经费预算

（一）资金来源。项目总投资（入）资金71万元，其中2025年省第三批省级现代农业补助专项45万元，市县财政补助资金26万元（列2025年启东市农业农村局部门预算-农业重点扶持政策）。

（二）明细预算。

单位：万元

| 实施内容 | 资金来源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 省级财政补助资金 | 市县财政补助资金 | 实施单位自筹资金 | 其他资金 |
| 推动绿色、有机、名特优新和地理标志等优质农产品发展，对24个绿色食品进行认证补助。 | 71 | 45 | 26 | 0 | 0 |
| 合计 | 71 | 45 | 26 | 0 | 0 |

注：根据经费使用节余情况，可在项目建设范围内统筹安排使用。

四、实施进度

本项目实施期限为12个月，时间自2025年1月起至2025年12月止。

五、绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （具体指标名称） | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 绿优农产品补助个数 | 24 |
| 2 |  | 质量指标 | 绿色优质农产品标准化生产水平提升 | 提升 |
| 3 |  | 时效指标 | 按期完成率 | 100% |
| 4 | 效益指标 | 经济效益指标 | 绿色优质农产品销售增长 | 增长 |
| 5 |  | 社会效益指标 | 绿色优质农产品供给增加 | 明显 |
| 6 |  | 生态效益指标 | —— | —— |
| 7 | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% |

六、组织管理

（一）项目组成员（其中明确项目联系人及联系方式）

组  长：市农业农村局局长               沈波

副组长：市农业农村局副局长             崔卫刚

成  员：局农产品质量安全监管科科长     顾洪生

局计划财务审计科科长           施培花

局农产品质量安全监管科         蓝传艺

局农产品质量安全监管科         印佳晨

项目联系人：顾洪生，联系电话：051383252802

（二）管理责任人

管理责任人：崔卫刚，市农业农村局副局长。