
2025年省级现代农业发展补助专项资金
项目实施方案
专项名称：213农林水支出专项
支持方向名称：农药化肥双减与农业废弃物处置

实施项目名称：化学农药减量增效展示片及化肥减量增效先行区建设

实施单位（盖章）：启东市农业农村局
主管部门：启东市农业农村局（盖章）

启东市财政局（盖章）

填报时间：2025年8月4日

江苏省农业农村厅制

为了加大粮油作物病虫害生物防治与绿色防控推进力度，不断提升全省绿色防控技术应用水平，推进农药使用量持续下降，根据《关于做好2025年度生物防治“三进”及绿色防控工作的通知》（苏农保[2025]18号）及《关于下达2025年第二批省级现代农业发展补助专项资金的通知》（苏财农[2025]36号、苏农计[2025]18号）文件要求，启东市2025年将新建1个化学农药减量增效展示片、2个化肥减量增效先行区，展示片配套省级资金15万元，先行区各10元，共35万元。结合我市实际，制订2025年度启东市化学农药减量增效展示片及化肥减量增效先行区实施方案。

一、建设目标

根据项目要求，我市需建立1个农药减量展示片、2个化肥减量增效先行区，展示片核心区500亩以上。展示片生物农药使用量占农药总用量30%以上，化学农药使用量较常规区下降20%以上，先行区化肥使用总量较2020年下降3%以上。

二、实施内容

1、优选典型示范区。结合大豆单产提升整县推进等项目，遴选具有一定规模、农技投入较好、配合程度较高的实施主体3个。

2、进行物化补贴。包括含腐殖酸复合肥、生物药剂或高效低毒低残留药剂等化学物理防控相关物化产品。

3、组织技术培训。建设期内组织先行区和展示片的技术负责人参加相关培训活动，业务部门开展技术指导活动；积极组织先行区和展示片负责人参加省、市组织绿色防控示范区建设等观摩活动。

4、强化生产管理。先行区和展示片要好开展生产档案记录和做好农药化肥废弃包装物回收工作。通过该项目的实施，提升生物防控技术应用水平，促进绿色防控与统防统治融合发展。
5、设立标牌，全面宣传。统一制作示范区标牌。充分利用各类媒体、微信等平台，广泛开展科学施肥用药技术培训以及先行区和展示片的建设成效宣传，扩大绿色防控工作的影响。加大物理防治、生态调节措施、生物农药应用等方面宣传，做好相关农产品品牌宣传和培育，进一步提高影响力。

6、分区落实责任。在先行区和展示片分别落实负责人。

三、经费预算
（一）资金来源。项目总投资（入）资金35万元，其中：省级财政补助资金35万元，市县财政配套资金0万元，实施单位自筹资金0万元。
明细预算

单位：万元
	序号
	项目建设内容
	具体实施内容
	单位造价
	规模                                                                                                                                                                                                                       数量
	金额

（万元）
	备注

	1
	物化产品
	含腐殖酸复合肥
	
	
	18.5
	采购部分高效肥料，减少化肥使用量和提高化肥利用率。

	
	
	生物农药和低毒高效新型药剂等化学物理防控产品
	
	
	15
	采购部分生物农药和低毒高效新型药剂等化学物理防控产品，降低化学农药使用量和提高生物农药比例，具体品种将组织农技专家会商和征求实施户意愿选定。

	2
	标牌建设
	展示牌
	0.4
	3
	1.2
	展示片及先行区均设立展示牌

	3
	项目管理
	技术培训
	
	
	0.3
	相关会议、现场观摩、验收、培训及资料印刷等

	合计
	
	
	
	35
	


四、实施进度

本项目实施期限为1年，时间自2025年7月起至2026年6月止。

（1）7-8月份组织镇区申报，遴选确定实施单位；8月份编制实施方案并经党组会议讨论通过；8月底前上报实施方案。

（2）9月份至12月份采购和发放物化补贴。通过相关程序确定购买物资，相关物资采购均按规定进行公开招标。

（3）2026年6月前完成项目总结并接受考评。
五、绩效目标

	序号
	绩效目标名称
	目标值
	评价指标
	标准值
	目标值制定说明

	1
	化学农药减量增效示范片
	1个
	建设数量完成率
	100%
	

	2
	展示片生物农药占农药总用量
	≥30%
	生物农药占农药总用量
	≥30%
	

	3
	展示片化学农药使用量较常规区下降
	≥20%
	化学农药使用量较常规区下降
	≥20%
	

	4
	化肥减量增效先行区
	2个
	建设数量完成率
	100%
	

	5
	化肥减量增效先行区
	≥3%
	化肥使用总量较2020年降幅
	≥3%
	


六、组织管理

（一）项目组成员
	姓名
	职称、职务
	承担任务
	联系电话

	王利华
	启东市农技推广中心 副主任
	成员
	13861972200

	杨旸
	启东市植保植检站 站长
	成员
	

	张亚明
	启东市土壤肥料站 站长
	成员
	

	许靖玮
	启东市土壤肥料站
	成员
	

	王松花
	启东市植保植检站 农艺师
	成员
	

	吴宗翰
	启东市植保植检站
	成员
	


（二）管理责任人 

启东市农业农村局农技推广中心  主任   吴幸民
1

