2025年省对市县转移支付专项

项目实施方案

专项名称：2025年省以上耕地建设与利用专项

支持方向名称：耕地质量提升

实施项目名称：主要农作物肥料使用调查及田间肥料试验（科学施肥增效项目）

实施单位（盖章）：启东市土壤肥料站

主管部门：启东市农业农村局（盖章）启东市财政局（盖章）

填报时间：2025年9月5日

江苏省农业农村厅会制

根据农业农村部种植业管理司《关于做好2025年科学施肥增效工作的通知》（农农（肥水）〔2025〕6号）、《全国农技中心关于印发<2025年全国农户施肥监测技术方案>的通知》（农技土肥水函〔2025〕169号）、《关于做好2025年农户施肥监测工作的通知》(苏耕环〔2025〕14号)等工作指导意见的文件要求，启东市土肥站实施主要农作物肥料使用调查及田间肥料试验（科学施肥增效项目）。

一、任务目标

巩固拓展测土配方施肥基础性工作，落实田间试验。准确掌握全市主要农作物肥料使用情况，科学评估化肥减量增效行动效果，控制农业面源污染，促进农业绿色发展。

二、实施内容

（一）主要农作物肥料使用调查

1、工作原则

全市主要农作物肥料使用情况调查坚持科学性、代表性、连续性、真实性原则。科学性就是要多区域、多点、多作物选取肥料使用情况调度信息采集点，应用统计学原理科学测算；代表性就是要兼顾不同种植制度、不同作物、不同种植规模、选取信息采集点，反映一定区域主要农作物的平均施肥水平，分类说明有关情况；连续性就是所选的肥料信息采集点或监测地块能够相对固定，便于年度比较；真实性就是以高度负责的态度，实事求是地开展调查、审核、汇总与上报，建立工作台帐。

2、调查要求

2.1、调查区域。根据启东不同镇（区）、作物种类、不同种植规模农户等分别设点，开展主要农作物施肥情况调查，做到所有镇（区）全覆盖，主要农作物全覆盖。

2.2、调查对象。

基本保持监测内容和监测对象的连续性， 主要选择以往监测调查中施肥水平代表性强、配合度高的种植大户、家庭农场、专业合作社等新型经营主体开展监测工作， 其中参与过各类种植示范项目的主体数量占总数比例不高于50%；兼顾一定数量的普通种植户（仅经营自有承包土地的农户），调查数量占比不低于25%。可根据实际情况，对施肥数据偏差大、配合意愿低的农户进行替换。

2.3、调查作物。

选取年度播种面积前3~4种的粮油等大田作物、2~3 种代表当地特点的经济作物开展施肥监测，各类作物调查数量按照年度播种面积的比例分配。规范监测作物的名称和分类（附件 1）。

2.4、调查户数。农户施肥调查户数为240户。每种作物调查农户数不少于50户。各镇（区）调查户确立后建立健全肥情联系户电话联系方式及其住宅GPS定位，以便核查。

2.5、调查内容。

重点监测农户基本信息，作物种植信息与产量，施用肥料（包括有机肥和化肥）的时间、品种、数量、方式，以及农户施肥决策情况（附件 2）。对农户承包面积、种植作物、种植面积、施肥种类、施肥数量、施肥效果及作物产量等进行调查。指导调查农户建立施肥品种、数量台账（档案）。

2.6、调查方式。启东市土肥站委托第三方进村入户面对面开展调查。

2.7、调查时间。根据启东市作物生长情况，调查分2季进行，上半年调查夏熟作物小麦、油菜、蚕豆（收干）、蔬菜，下半年调查秋熟作物玉米（收干）、大豆（收干）、花生、水稻。四青作物不列入蔬菜类。

2.8、各镇（区）调查农户安排表

| 镇（区） | 小麦 | 油菜 | 蚕豆 | 蔬菜 | 玉米 | 大豆 | 花生 | 水稻 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇龙 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 35 |
| 南阳 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 44 |
| 惠萍 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 44 |
| 东海 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 45 |
| 寅阳 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 45 |
| 近海 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 42 |
| 海复 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 43 |
| 吕四 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 43 |
| 王鲍 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 41 |
| 北新 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 41 |
| 合作 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 |
| 启隆 | 1 | 2 |  | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 17 |
| 小计 | 53 | 63 | 52 | 65 | 62 | 65 | 58 | 62 | 480 |

2.9、调查数据采集与上报

（一）填报途径。通过微信小程序“施肥监测通”（附件3）或登录“全国农户施肥监测系统”（网址：http://feiliao.nxagricloud.com/）进行数据填报。

（二）填报方式。一是农户自行填报。鼓励有能力、有条件的农户通过小程序、信息系统自主形成施肥档案，对比不同年份施肥量与产量间变化，增强科学施肥意识。二是农技人员代填。各级农技人员根据线下台账记录，在登录界面点击下载 “系统操作说明”，严格按照格式要求和指南，批量完成数据录入和上传。

（三）数据审核上报。定点监测需在“全国农户施肥信息监测系统”的“数据审核”内，逐级审核后完成上报，完成定点监测数据上报。同时，确定当地3种以上主栽作物，报送其在实际生产中施肥量、科学施肥推荐量、产量区间，用于审核使用（见附件4）。

（二）开展肥料实验

根据省市要求，结合当地实际，在全市范围内选择7个点开展肥料试验，补贴人工费和产量损失等，不断完善主要农作物科学施肥技术体系。

三、经费预算

（一）资金来源：项目总投资资金21.3万元，全部来自中央财政补助资金。

（二）明细预算。                    单位：万元

| 序号 | 经费使用项目 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调查费 | 6 | 委托第三方入户调查，分上下半年各240个调查。 |
| 2 | 肥料试验 | 14 | 肥料利用率试验、肥料试验、试验田植株和土样分析等。 |
|  | 实验室耗材 | 1 | 实验室耗材等 |
| 3 | 项目管理 | 0.3 | 数据录入、汇总上报、调查报告总结、检查验收等。 |
| 合计 |  | 21.3 |  |

四、实施进度

本项目实施期限自2025年9月起至2026年8月止，实施进度安排如下：

（一）2025年9月，制定项目实施方案，落实项目资金，确定第三方服务单位，开展工作。

（二）2025年10月－2026年7月，开展各项工作。

（三）2026年8月，项目验收总结。

五、绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 农户施肥调查数量（户） | 240 |
|  |  |  | 田间试验数量（个） | 7 |
|  |  | 质量指标 | 按照质量完成 | 完成 |
|  |  | 时效指标 | 及时完成 | 及时 |
|  |  | 成本指标 | 采购物资或服务价格 | 不超过市场价格 |
| 2 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违纪问题 | 无 |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 科学评估化肥减量增效效果 | 科学 |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |
| 3 | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% |

六、项目组成

(一) 项目组成员

| 姓名 | 职称、职务 | 承担任务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王利华 | 农艺师 | 成员 | 13861972200 |
| 张亚明 | 农艺师 | 成员 |  |
| 许靖玮 | 助理农艺师 | 成员 |  |

（二）管理责任人

启东市农业技术推广中心吴幸民

附件1：

施肥监测作物分类与名称

| 经营作物类别 （一级类） | 作物分类 （二级类） | 作物名称 （三级类） |
| --- | --- | --- |
| 粮油等大田作物 | 主要粮食类 | 中稻、冬小麦、籽粒玉米、青贮玉米、鲜食玉米 |
|  | 油料类 | 大豆、油菜籽、花生、芝麻 |
|  | 杂豆类 | 绿豆、红豆、花豆、蚕豆 |
|  | 薯类（粮食） | 马铃薯 |
| 果品类 | 仁果类 | 苹果、梨 |
|  | 常见温带核果类 | 桃、杏、枣、李、梅、樱桃 |
|  | 常见温带浆果类 | 葡萄、蓝莓、猕猴桃 |
|  | 西甜瓜类 | 甜瓜、西瓜 |
|  | 柑果类 | 柑、橘、橙 |
|  | 聚复果类 | 草莓 |
|  | 常见（亚）热带浆果类 | 火龙果、枇杷 |
|  | 常见（亚）热带核果类 | 杨梅 |
| 蔬菜作物 | 绿叶菜类 | 菠菜、芹菜、生菜、莴笋、空心菜、香菜、油麦菜 |
|  | 白菜甘蓝类 | 大白菜、小白菜、圆白菜、紫甘蓝、西兰花、菜花、油菜叶 |
|  | 根菜类 | 萝卜、胡萝卜 |
|  | 豆类 | 菜豆、虹豆、毛豆、豌豆、蚕豆、扁豆 |
|  | 瓜菜类 | 黄瓜、冬瓜、南瓜、丝瓜、苦瓜、西葫芦、佛手瓜 |
|  | 葱蒜类 | 大葱、小香葱、洋葱、韭菜、大蒜、蒜苗 |
|  | 水生类 | 莲藕、茭白 |
|  | 茄果类 | 番茄、茄子、辣椒、甜椒 |
|  | 薯类（蔬菜） | 姜、山药、芋头、魔芋 |
|  | 食用菌类 |  |
| 其他经济作物 | 茶叶类 |  |
|  | 花卉类 |  |
|  | 中药材类 |  |
|  | 其他 |  |

附件2：

农户施肥定点监测主要内容

表2.1 定点农户基本信息

| 省 | 地级市 | 县 (市、区) | 详细地址 | 农户 姓名 | 电话号码 | 文化程度 | 经营面积 (含耕地、园地，亩) | 是否为 示范户 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．每个农户可填写多种作物，每种作物单独填写一份种植基本信息、有机肥和化肥施用信息表（即表2.2—2.4）。

- 经营面积指农户从事农业生产总的经营面积，包括耕地、园地，主要反映农户生产规模大小。

- 示范户为参与过各类种植试验示范项目的农户。

表2.2 监测点种植基本信息

| 地块基本情况 |  |  | 种植情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 面积 | 土壤肥力 | 作物 分类 | 作物名称 | 作物备注* | 播种 日期 | 收获 日期 | 播种面积 （亩） | 亩产量 (公斤/亩) | 产量 水平 | 是否设施栽培 | 是否受灾 | 前茬作物 | 前茬作物亩产 | 还田比例 (0-100%) |

注：1. 地块名称：可根据农户习惯、地理位置自行命名，定点农户系统内已留存地块基本情况。

2. 地块面积：定点调查地块的总面积。

3. 土壤肥力：参照当地平均水平，将土壤肥力分为高、中、低三个等级。

4. 作物分类、作物名称参见正文中“监测要求”部分，作物备注为选填，可用于区分品种和补充其他作物名称。

5. 播种面积：一季作物一般等于地块面积；间作套种的，仅填所选取作物的面积；同一作物多茬轮作的，可填写一年内各季播种面积总和，后续表格内对应填多季施肥量总和。

6. 一年内，若农户不进行轮作，无需填写前茬作物信息。

7. 产量水平：该作物产量相对当地水平如何，分为高、中、低三档。

表2.3 监测点有机肥施用信息

| 施肥日期 | 商品有机肥 用量 （公斤/亩） | 商品有机肥 价格 （元/吨） | 农家肥用量（公斤/亩，折干重计） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 粪肥类 | 堆沤肥类 | 饼肥类 | 绿肥类 | 秸秆类 | 沼渣类 | 其它类 |

注：1. 商品有机肥：市场上购买的有机肥料；农家肥：农户自积自造的肥料。

2. 有机肥、农家肥用量，按整个种植过程中总施用量计，折合干基重。

3. 粪肥类：单独存放或集中收集的畜禽粪便，经自然熟化后形成的农家肥。

4. 堆沤肥类：畜禽粪便、秸秆、枯枝落叶、尾菜等农业废弃物经人工堆积腐熟后的农家肥。

表2.4 监测点化肥施用信息

| 施肥次数 | 施肥日期 | 施肥方式 | 化肥施用实物量（公斤/亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 尿素 | 碳铵 | 磷酸二铵 | 氯化钾 | 硫酸钾 | 复合肥（含配方肥）及养分 |  |  |  | 水溶肥及养分 |  |  |  | 其他1 名称 | 其他1 用量 | 其他2 名称 | 其他2 用量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 用量 | N | P2O5 | K2O | 用量 | N | P2O5 | K2O |  |  |  |  |
| 基肥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 追肥1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 追肥2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 追肥5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 追肥总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．基肥施肥方式包括：撒施、机械深施、种肥同播、条施、穴施、无人机施肥、其他。

- 追肥施肥方式包括：撒施、冲施、条施、穴施、水肥一体化、无人机施肥、其他。

- 其他化肥品种包括：氯化铵、硫酸铵、磷酸一铵、磷酸二氢钾、钙镁磷肥、过磷酸钙（普钙）、微生物肥料、脲铵、其他。

- 追肥可分次填报，也可填报追肥总量（二选其一），分次填报的最多填5次。

表2.5 全国主要农作物农户施肥决策调查问卷

1．您是否接受过以下测土配方施肥技术服务（可多选）

□施用过配方肥；□按配方购肥施肥；□通过各种媒体了解科学施肥方案；□收到施肥建议卡；

□接受科学施肥培训；□接受科学施肥指导

2．您施用过以下哪些新型肥料？（可多选）

□水溶类；□长效类；□缓控释类；□生物肥料类；□中微量元素类；□未使用过

3．您购买肥料时主要考虑哪些因素？（可多选）

□价格；□成分；□往年的习惯；□厂家、经销商上门销售；□农资店推荐；□邻居或亲朋推荐；□其它

4．您了解种植作物所需氮磷钾养分的合理配比吗？

□非常了解；□了解；□一般；□不了解；

5．您根据什么确定施肥量的？（可多选）

□施肥习惯；□周围农户施肥情况；□预期产量；□农资店推荐；□科研与农技推广机构推荐；□土壤肥力；

□肥料价格；□产品说明书；□其它

6.  您对推行化肥减量增效实施效果满意程度如何？

□很满意；□满意；□基本满意；□不满意；

7．您还希望获得哪些方面的信息？（可多选）

□化肥购买优惠；□化肥产品性能介绍；□施肥指导；□作物常见缺素症状及解决办法；□不需要；□其他：

附件3：

“施肥监测通”小程序二维码

附件4

_____市主栽作物施肥量、产量区间

| 序号 | 主栽作物名称 | 亩均纯养分实际投入量区间 (kg/亩) |  |  | 亩均纯养分科学施肥量区间 (kg/亩) |  |  | 亩产区间(kg/亩) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：主栽作物名称中蔬菜、果树需具体到作物品种。