2025年中央农业相关专项转移支付

项目实施方案

专项名称：农业经营主体能力提升

工作任务名称：高素质农民培育

项目名称：启东市2025年中央财政高素质农民培育项目

承担单位名称（盖章）：启东市农业技术推广中心

主管部门：启东市农业农村局（盖章）启东市财政局（盖章）

填报时间：2025年10月16日

江苏省农业农村厅制

根据省财政厅、省农业农村厅《关于下达2025年第二批中央农业相关转移支付预算资金的通知》（苏财农〔2025〕73号、苏农计〔2025〕30号）的文件精神，按照省农业农村厅办公室《关于印发江苏省2025年中央财政高素质农民培育工作实施方案的通知》（苏农办科〔2025〕2号）的文件要求，结合启东实际，制订本方案。

一、实施范围

启东市2025年度中央财政高素质农民培育项目培育对象面向本市14个镇（区）的农业从业人员。

二、实施内容

1、目标任务：全市培育高素质农民290人，包括“新农匠”90人，“新农创”120人，“新农商”40人，“新农服”40人。

2、培育对象：正在从事或有意愿从事农业农村领域生产、经营、服务的农民和返乡人员，主要培育新型农业经营主体带头人和乡村振兴骨干人员。

3、培训方式：根据我市的产业特点和学员实际需求，分阶段以集中学习（包括线上、线下）、实践教学、现场观摩、跟踪指导等多种形式开展。培训总天数原则上不少于5天，总学时不少于40学时，其中线上学习不超过6个学时。1学时为45分钟，每天不超过8个学时。在集中学习、实践教学和交流观摩全部完成后对学员开展跟踪服务，跟踪服务次数不少于2次，每次跟踪服务人数不少于培训总人数30%，不计入总学时。

三、经费预算

1、资金来源。本项目总投资资金110.2万元，其中：中央财政补助资金110.2万元。

2、明细预算。

- 本项目资金用于需求调查、课堂教学（含线上线下）、实践教学、交流观摩、跟踪服务、总结评价、验收费用、实训基地场地耗材及实训教师劳务费。不得列支招投标费、审计费、第三方评估费等“三公”经费，不得向培育对象发放补助。跟踪服务费测算标准为300元/学员/次。

| 实施内容 |  | 资金来源（万元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 中央财政补助资金 | 省级财政补助资金 | 市县财政补助资金 | 实施单位自筹资金 |
| 合 计 |  | 110.2 | 110.2 |  |  |  |
| 一、培训教材资料费 |  | 6.4 | 6.4 |  |  |  |
| 1、培训教材、学员手册、学习资料、学习用品（笔记本、中性笔、材料包）、结业证书等 |  | 6.4 | 6.4 |  |  |  |
| 二、授课教师费用 |  | 10.7 | 10.7 |  |  |  |
| 2、讲课费 |  | 8 | 8 |  |  |  |
| 3、往返交通费 |  | 1.7 | 1.7 |  |  |  |
| 4、食宿费 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 三、学员培训费用 |  | 83.25 | 83.25 |  |  |  |
| 5、集中线下学习 | 餐费 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |
|  | 住宿费 | 11.5 | 11.5 |  |  |  |
|  | 场租费 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |
| 6、线上学习在线服务费 |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 7、实践教学、现场观摩、能力拓展（4天）相关费用 |  | 58 | 58 |  |  |  |
| 四、跟踪指导费 |  | 6 | 6 |  |  |  |
| 8、跟踪指导费（300元/人/次） |  | 6 | 6 |  |  |  |
| 五、项目推进相关费用 |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 9、项目会议培训、需求调研、项目验收等 |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
| 10、学员保险、培训横幅、矿泉水、医疗急救包、台帐资料装订、“一报一刊”征订等其他与培训相关费用 |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
| 六、其他 |  | 0.85 | 0.85 |  |  |  |
| 11、其他与培训有关且不可预见的费用 |  | 0.85 | 0.85 |  |  |  |

四、实施进度

本项目实施期限为16个月，时间自2025年9月起至2026年12月止，实施进度安排如下：

1、项目筹备。2025年9月-11月。开展前期论证与摸底调研，遴选培育对象，制定项目实施方案。

2、项目实施。2025年12月-2026年8月。进行集中培训，包括线下线上学习、实践教学、现场观摩、能力拓展等，并对部分参训学员进行跟踪指导。

3、项目总结。2026年9月-2026年12月。形成培训总结报告，整理培训台帐资料，对本项目进行验收审计。

五、绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （具体指标名称） | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高素质农民培育人数 | 290 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训学员满意度 | ≥90% |

六、组织管理

1、项目组成员

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吴幸民 | 启东市农业技术推广中心 | 主任/农艺师 |
| 2 | 沈海健 | 启东市农业技术推广中心农干校 | 校长/高级农艺师 |
| 3 | 薛 捷 | 启东市农业技术推广中心农干校 | 高级农艺师 |
| 4 | 陆 飞 | 启东市农业技术推广中心农干校 | 助理农艺师 |
| 5 | 徐 立 | 启东市农业技术推广中心 | 助理农艺师 |
| 6 | 王 方 | 汇龙镇农业农村和社会事业发展办公室 | 农艺师 |
| 7 | 陈永娟 | 惠萍镇农村工作和建设工作办公室 | 农艺师 |
| 8 | 秦秋霞 | 东海镇农村工作和建设工作办公室 | 农艺师 |
| 9 | 袁赛丹 | 寅阳镇农业农村和社会事业发展办公室 | 农艺师 |
| 10 | 杨 敏 | 南阳镇农业农村和社会事业发展办公室 | 农艺师 |
| 11 | 陆彦伶 | 近海镇农业农村和社会事业发展办公室 | 办事员 |
| 12 | 卢 玉 | 海复镇农村工作和建设工作办公室 | 农艺师 |
| 13 | 刘 剑 | 合作镇农村工作和建设工作办公室 | 农艺师 |
| 14 | 张 唯 | 北新镇农村工作和建设工作办公室 | 农艺师 |
| 15 | 杨 柳 | 王鲍镇农村工作和建设工作办公室 | 主任/农艺师 |
| 16 | 邵金凤 | 吕四港镇农村工作办公室 | 主任/畜牧师 |
| 17 | 林 丽 | 启隆镇农村工作和建设工作办公室 | 农艺师 |
| 18 | 曹郁王 | 圆陀角旅游度假区管理办公室 | 技术员 |

2、项目组联系人

| 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 |
| --- | --- | --- |
| 沈海健 | 启东市农业技术推广中心农干校 | 校长/高级农艺师 |

3、管理责任人

| 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 |
| --- | --- | --- |
| 沈 波 | 启东市农业农村局 | 局长 |
| 倪玮蔚 | 启东市农业农村局 | 副局长 |

附件：启东市2025年中央财政高素质农民培育项目资金使用计划

附件:

启东市2025年中央财政高素质农民培育项目

资金使用计划

启东市2025年中央财政高素质农民培育项目计划培训高素质农民290人，项目资金110.2万元。

根据省农业农村厅办公室《关于印发江苏省2025年中央财政高素质农民培育工作实施方案的通知》的文件精神，中央财政补助资金主要用于需求调查、课堂教学（含线上线下）、实践教学、交流观摩、跟踪服务、总结评价、验收费用、实训基地场地耗材及实训教师劳务费等。

一、培训教材资料费（6.4万元）

1、购置部省推荐教材、自编教材、学员手册、学习资料、结业证书及学习用品（笔记本、中性笔、材料包）等，计64000元。

二、教师讲课、交通及食宿费（10.7万元）

2、教师讲课费：根据培训要求和课程设置，每期培训班计划邀请教师6人左右，计划开展7期培训班，计80000元。

3、外请教师往返交通费：外请教师自行来启的，交通费则是南通市外至省内的专家教授600元/次，启东市外至南通市范围内专家教授400元/次，计17000元。

4、教师、工作人员食宿费：计10000元。

三、学员培训费用（83.25万元）

5、集中线下学习（2天）：餐费65000元（50元/人/餐），住宿费115000元（≦180元/人/晚，含早餐），场租费52500元（≦2500元/半天），计232500元。集中学习场所（含会议室、食宿）通过政府采购方式确定。

6、线上学习在线服务费：利用云上智农APP开展线上学习，每人不超过6学时，每学时15元，计20000元。

7、实践教学、现场观摩、能力拓展等课程（4天）通过政府采购方式委托一家培训机构组织实施，相关费用包括：食宿费、交通费、实训基地场租及耗材费、实训教师劳务费、现场观摩讲解费等，计580000元。

四、跟踪指导费（6万元）

8、跟踪指导费：由行业专家、高校老师、农技人员及“土专家”等组成跟踪指导师资团队，对学员跟踪指导两次，每次不少于总人数的30%。跟踪指导费测算标准为300元/人/次，包括跟踪指导老师的劳务费、食宿费、交通费等，计60000元。

五、项目推进相关费用（3万元）

9、项目会议培训、需求调研、项目验收等与培训相关费用，计15000元。

10、学员培训期间人身意外保险、培训横幅、矿泉水、医疗急救包、“一报一刊”征订等其他与培训相关费用，计15000元。

六、其他支出（0.85万元）

11、主要用于其他与培训有关且不可预见的费用8500元。

合计：110.2万元。

注：以上资金预算总经费固定不变，可根据实际使用情况进行调剂。