**附件**

启东市2025年度革命老区相对薄弱乡镇振兴发展补助项目申报详情

**项目名称：**王鲍镇久西村农事综合用房及配套工程项目

**项目类别：**产业发展

**建设性质：**新建

**责任单位：**王鲍镇久西村股份经济合作社

**建设内容：**

依托周边现有的800亩鸡爪槭苗木基地、2300亩高标准农田，建设农事综合用房约1000平，晒场约500平；该农事综合用房及晒场建成后提供农产品晾晒、分拣包装、保鲜存储，鸡爪槭及其他观赏作物的育种育苗，水产品上市前暂养、临时保鲜等用途。

在跃进街择址（初定久隆交警中队停车场）新建新能源汽车充电桩2-3座。

**建设规模：**农事综合用房约1000平、晒场约500平，新能源汽车充电桩2-3座。

**实施地点：**久西村更新6组、久隆交警中队停车场。

**时间进度：**

2025年2月底前完成规划设计，4月底前完成土地备案与预算编制，5月初上网招标，5月底完成招标与合同签订，6月初施工进场，同时对充电桩相关采购项目进行抽样送检，7月底完成基础建设，10月中旬完成农事综合用房全部工程建设与充电桩安装调试。2025年11月中旬完成全部项目验收与审计。

**资金规模：**235万元。

**筹资方式：**革命老区相对薄弱乡镇补助资金200万元，村集体自筹资金35万元。

**受益对象与利益联结机制：**久西村股份经济合作社及全体成员。

**绩效目标：**年增加村营收入约10万元。

**项目资产管护与运营：**久西村股份经济合作社。