2025年省对市县转移支付专项

项目实施方案

专项名称：2025年省级现代农业发展补助专项

支持方向名称：耕地质量监测与评价

实施项目名称：耕地质量等级调查评价

实施单位（盖章）：启东市土壤肥料站

主管部门：启东市农业农村局（盖章）启东市财政局（盖章）

填报时间：2025年8月18日

江苏省农业农村厅会制

根据省厅统一部署和要求，启东市土壤肥料站实施耕地质量等级调查评价。

- 实施范围

全市耕地。

二、实施内容

1.确定实施第三方单位。根据江苏省农业农村厅办公室文件“关于印发 2019 年江苏省耕地质量保护与提升工作等实施方案的通知”(苏农办发[2019]29号)，确定扬州地恒科技有限公司为全省耕地质量等级评价信息系统建设单位。

2.第三方单位在全市采集耕地土样120个，并对120个土样进行检测，检测项包括全氮、有机质、速效磷、速效钾、盐分、PH、容重。

3.开展评价工作。第三方根据检测结果完成耕地资源管理单元图的制作以及耕地资源管理单元图中的土壤养分数据等指标数据的提取，完成耕地质量评价，生成耕地质量评价等级图。完成耕地质量评价更新。

4.采样地点。

采样地点详见附表1、2

三、经费预算

(一)资金来源:项目总投资资金11万元，全部来自省级财政补助资金。

（二）明细预算

单位：万元

| 实施内容 | 资金来源 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 省级财政补助资金 |  |
| 取土采样、分析 | 11 | 11 | 第三方评估 |
| 合计 | 11 | 11 |  |

四、实施进度

本项目实施期限为1年，时间自2025年8月起至2026年7月止，实施进度安排如下:

（一）2025年8—9月，落实资金，制定实施方案，完成招投标工作。

（二）2025年10月—2026年4月，开始采样和检测工作。

（三）2026年5-7月，完成数据上报、审核工作、耕地资源系统更新；完成项目总结。

五、绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 耕地质量等级调查评价 | 120个 |
|  |  |  | 数据系统录入和耕地等级评价 | 1次 |

- 项目组成

- 项目组成员

| 姓名 | 职称、职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 王利华 | 农艺师 | 13861972200 |
| 张亚明 | 农艺师 |  |
| 许靖玮 | 助理农艺师 |  |

（二）管理责任人

启东市农业技术推广中心 吴幸民

附表1

| 地市名称 | 县市名称 | 乡镇名称 | 行政村名称 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南通市 | 启东市 | 海复镇 | 桃洪村 | 121.70398 | 31.96746 |
| 南通市 | 启东市 | 海复镇 | 搬场村 | 121.71310 | 32.00023 |
| 南通市 | 启东市 | 海复镇 | 滨海村 | 121.77150 | 31.96923 |
| 南通市 | 启东市 | 海复镇 | 复西村 | 121.67787 | 32.00084 |
| 南通市 | 启东市 | 海复镇 | 家禄村 | 121.74743 | 31.97560 |
| 南通市 | 启东市 | 海复镇 | 三圩村 | 121.72176 | 31.98673 |
| 南通市 | 启东市 | 海复镇 | 桃洪村 | 121.72281 | 31.97707 |
| 南通市 | 启东市 | 海复镇 | 三圩村 | 121.71919 | 31.98300 |
| 南通市 | 启东市 | 海复镇 | 滨海村 | 121.75725 | 31.96647 |
| 南通市 | 启东市 | 海复镇 | 滨海村 | 121.75544 | 31.98081 |
| 南通市 | 启东市 | 海复镇 | 五圩村 | 121.73708 | 31.97767 |
| 南通市 | 启东市 | 北新镇 | 富民村 | 121.49186 | 31.83061 |
| 南通市 | 启东市 | 北新镇 | 建西村 | 121.51788 | 31.82858 |
| 南通市 | 启东市 | 北新镇 | 北新村 | 121.49728 | 31.82619 |
| 南通市 | 启东市 | 北新镇 | 光卫村 | 121.50461 | 31.83592 |
| 南通市 | 启东市 | 北新镇 | 安联村 | 121.52263 | 31.80459 |
| 南通市 | 启东市 | 北新镇 | 灯杆村 | 121.48757 | 31.84402 |
| 南通市 | 启东市 | 北新镇 | 光卫村 | 121.50230 | 31.83723 |
| 南通市 | 启东市 | 北新镇 | 民丰村 | 121.57719 | 31.81304 |
| 南通市 | 启东市 | 北新镇 | 双仙村 | 121.51008 | 31.85696 |
| 南通市 | 启东市 | 北新镇 | 永安村 | 121.55603 | 31.79481 |
| 南通市 | 启东市 | 北新镇 | 远兴村 | 121.47263 | 31.85391 |
| 南通市 | 启东市 | 东海镇 | 显中村 | 121.79972 | 31.78174 |
| 南通市 | 启东市 | 东海镇 | 戴祥村 | 121.84049 | 31.78869 |
| 南通市 | 启东市 | 东海镇 | 东余村 | 121.83068 | 31.80848 |
| 南通市 | 启东市 | 东海镇 | 丰利村 | 121.75764 | 31.81080 |
| 南通市 | 启东市 | 东海镇 | 共乐村 | 121.85235 | 31.77196 |
| 南通市 | 启东市 | 东海镇 | 共乐村 | 121.87287 | 31.77092 |
| 南通市 | 启东市 | 东海镇 | 锦绣村 | 121.74425 | 31.79257 |
| 南通市 | 启东市 | 东海镇 | 德字村 | 121.85738 | 31.78630 |
| 南通市 | 启东市 | 东海镇 | 武东村 | 121.77118 | 31.83278 |
| 南通市 | 启东市 | 东海镇 | 显中村 | 121.77413 | 31.78252 |
| 南通市 | 启东市 | 东海镇 | 云祥村 | 121.78787 | 31.80267 |
| 南通市 | 启东市 | 合作镇 | 保田村 | 121.65230 | 31.94031 |
| 南通市 | 启东市 | 合作镇 | 臣义村 | 121.61518 | 31.88834 |
| 南通市 | 启东市 | 合作镇 | 二效镇村 | 121.60688 | 31.95769 |
| 南通市 | 启东市 | 合作镇 | 元和村 | 121.65374 | 31.91479 |
| 南通市 | 启东市 | 合作镇 | 志良桥村 | 121.63192 | 31.99507 |
| 南通市 | 启东市 | 合作镇 | 洋桥村 | 121.61513 | 31.93071 |
| 南通市 | 启东市 | 合作镇 | 无畏村 | 121.63859 | 31.98106 |
| 南通市 | 启东市 | 合作镇 | 二效镇村 | 121.61755 | 31.96709 |
| 南通市 | 启东市 | 合作镇 | 竖河镇村 | 121.61322 | 32.00156 |
| 南通市 | 启东市 | 合作镇 | 竖河镇村 | 121.61228 | 31.98206 |
| 南通市 | 启东市 | 合作镇 | 志良桥村 | 121.64219 | 31.99317 |
| 南通市 | 启东市 | 汇龙镇 | 庆余村 | 121.68531 | 31.84208 |
| 南通市 | 启东市 | 汇龙镇 | 庆余村 | 121.68542 | 31.84194 |
| 南通市 | 启东市 | 汇龙镇 | 大陆村 | 121.58467 | 31.83644 |
| 南通市 | 启东市 | 汇龙镇 | 圩北村 | 121.60542 | 31.85428 |
| 南通市 | 启东市 | 汇龙镇 | 大洪村 | 121.60664 | 31.84112 |
| 南通市 | 启东市 | 汇龙镇 | 圩北村 | 121.61861 | 31.85344 |
| 南通市 | 启东市 | 汇龙镇 | 双庆村 | 121.60746 | 31.78804 |
| 南通市 | 启东市 | 汇龙镇 | 双庆村 | 121.59754 | 31.77651 |
| 南通市 | 启东市 | 汇龙镇 | 双庆村 | 121.62446 | 31.77505 |
| 南通市 | 启东市 | 汇龙镇 | 三星村 | 121.59750 | 31.77578 |
| 南通市 | 启东市 | 惠萍镇 | 长兴村 | 121.70122 | 31.73548 |
| 南通市 | 启东市 | 惠萍镇 | 长兴村 | 121.71593 | 31.72559 |
| 南通市 | 启东市 | 惠萍镇 | 拥政村 | 121.74714 | 31.72472 |
| 南通市 | 启东市 | 惠萍镇 | 红庙村 | 121.72581 | 31.73850 |
| 南通市 | 启东市 | 惠萍镇 | 红庙村 | 121.73373 | 31.73805 |
| 南通市 | 启东市 | 惠萍镇 | 海鸿村 | 121.73117 | 31.76241 |
| 南通市 | 启东市 | 惠萍镇 | 河湾村 | 121.75771 | 31.78125 |
| 南通市 | 启东市 | 惠萍镇 | 鸿西村 | 121.73781 | 31.78224 |
| 南通市 | 启东市 | 惠萍镇 | 英才村 | 121.69439 | 31.74898 |
| 南通市 | 启东市 | 惠萍镇 | 士连村 | 121.71190 | 31.77848 |
| 南通市 | 启东市 | 惠萍镇 | 拥政村 | 121.73947 | 31.73086 |
| 南通市 | 启东市 | 近海镇 | 爱民村 | 121.77072 | 31.91230 |
| 南通市 | 启东市 | 近海镇 | 大圩村 | 121.77266 | 31.90180 |
| 南通市 | 启东市 | 近海镇 | 黄海村 | 121.78753 | 31.94700 |
| 南通市 | 启东市 | 近海镇 | 兴益村 | 121.78122 | 31.96581 |
| 南通市 | 启东市 | 近海镇 | 向阳村 | 121.79135 | 31.87352 |
| 南通市 | 启东市 | 近海镇 | 协兴港村 | 121.84867 | 31.85429 |
| 南通市 | 启东市 | 近海镇 | 爱民村 | 121.78978 | 31.91223 |
| 南通市 | 启东市 | 近海镇 | 协兴港村 | 121.83864 | 31.86119 |
| 南通市 | 启东市 | 近海镇 | 向阳村 | 121.79450 | 31.87361 |
| 南通市 | 启东市 | 近海镇 | 小闸口村 | 121.81958 | 31.84597 |
| 南通市 | 启东市 | 近海镇 | 新阳村 | 121.81606 | 31.86289 |
| 南通市 | 启东市 | 吕四港镇 | 太阳庙村 | 121.60142 | 32.03397 |
| 南通市 | 启东市 | 吕四港镇 | 菜园村 | 121.59866 | 32.04322 |
| 南通市 | 启东市 | 吕四港镇 | 头补村 | 121.54158 | 32.02472 |
| 南通市 | 启东市 | 吕四港镇 | 太阳庙村 | 121.60731 | 32.04637 |
| 南通市 | 启东市 | 吕四港镇 | 平东村 | 121.53010 | 31.99553 |
| 南通市 | 启东市 | 吕四港镇 | 锡康村 | 121.55655 | 32.03168 |
| 南通市 | 启东市 | 吕四港镇 | 闸河村 | 121.53642 | 32.06477 |
| 南通市 | 启东市 | 吕四港镇 | 念总村 | 121.57817 | 32.04608 |
| 南通市 | 启东市 | 吕四港镇 | 范龙村 | 121.53000 | 32.05694 |
| 南通市 | 启东市 | 吕四港镇 | 念四总村 | 121.56889 | 32.04667 |
| 南通市 | 启东市 | 吕四港镇 | 西宁村 | 121.53500 | 32.04222 |
| 南通市 | 启东市 | 南阳镇 | 洪流村 | 121.73063 | 31.80782 |
| 南通市 | 启东市 | 南阳镇 | 佐鹤村 | 121.71857 | 31.84185 |
| 南通市 | 启东市 | 南阳镇 | 汇城角村 | 121.74442 | 31.85131 |
| 南通市 | 启东市 | 南阳镇 | 安平村 | 121.71725 | 31.82608 |
| 南通市 | 启东市 | 南阳镇 | 耕南村 | 121.70601 | 31.92147 |
| 南通市 | 启东市 | 南阳镇 | 红星村 | 121.75461 | 31.88653 |
| 南通市 | 启东市 | 南阳镇 | 汇城角村 | 121.74037 | 31.86110 |
| 南通市 | 启东市 | 南阳镇 | 南塘村 | 121.71450 | 31.93681 |
| 南通市 | 启东市 | 南阳镇 | 益民村 | 121.72495 | 31.89009 |
| 南通市 | 启东市 | 南阳镇 | 永兴村 | 121.66544 | 31.90411 |
| 南通市 | 启东市 | 南阳镇 | 中北村 | 121.72506 | 31.81977 |
| 南通市 | 启东市 | 王鲍镇 | 安良村 | 121.53777 | 31.92960 |
| 南通市 | 启东市 | 王鲍镇 | 久隆村 | 121.57285 | 31.90208 |
| 南通市 | 启东市 | 王鲍镇 | 中施村 | 121.52583 | 31.92684 |
| 南通市 | 启东市 | 王鲍镇 | 久东村 | 121.58650 | 31.90761 |
| 南通市 | 启东市 | 王鲍镇 | 久西村 | 121.55231 | 31.89400 |
| 南通市 | 启东市 | 王鲍镇 | 新开村 | 121.60436 | 31.90617 |
| 南通市 | 启东市 | 王鲍镇 | 更新村 | 121.56089 | 31.91119 |
| 南通市 | 启东市 | 王鲍镇 | 大生村 | 121.56172 | 31.88022 |
| 南通市 | 启东市 | 王鲍镇 | 聚星村 | 121.54122 | 31.97008 |
| 南通市 | 启东市 | 王鲍镇 | 新开村 | 121.60417 | 31.90933 |
| 南通市 | 启东市 | 王鲍镇 | 元北村 | 121.52184 | 31.85658 |
| 南通市 | 启东市 | 寅阳镇 | 胜丰村 | 121.87528 | 31.72583 |
| 南通市 | 启东市 | 寅阳镇 | 寅北村 | 121.84722 | 31.74528 |
| 南通市 | 启东市 | 寅阳镇 | 寅南村 | 121.86806 | 31.69306 |
| 南通市 | 启东市 | 寅阳镇 | 寅中村 | 121.85639 | 31.70639 |
| 南通市 | 启东市 | 寅阳镇 | 晁汀村 | 121.79834 | 31.76212 |
| 南通市 | 启东市 | 寅阳镇 | 建丰村 | 121.77179 | 31.72963 |
| 南通市 | 启东市 | 寅阳镇 | 寅中村 | 121.86035 | 31.70820 |
| 南通市 | 启东市 | 寅阳镇 | 洪飞村 | 121.82911 | 31.74633 |
| 南通市 | 启东市 | 寅阳镇 | 步梯村 | 121.79775 | 31.74972 |
| 南通市 | 启东市 | 寅阳镇 | 庆佳村 | 121.82839 | 31.73983 |
| 南通市 | 启东市 | 寅阳镇 | 庆佳村 | 121.82444 | 31.74519 |

附表2

| 调查编号 | 调查年度 | 县行政代码 | 县市名称 | 乡镇名称 | 行政村名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024 | 320681 | 启东市 | 海复镇 | 桃洪村 |
| 2 | 2024 | 320681 | 启东市 | 海复镇 | 搬场村 |
| 3 | 2024 | 320681 | 启东市 | 海复镇 | 滨海村 |
| 4 | 2024 | 320681 | 启东市 | 海复镇 | 复西村 |
| 5 | 2024 | 320681 | 启东市 | 海复镇 | 家禄村 |
| 6 | 2024 | 320681 | 启东市 | 海复镇 | 三圩村 |
| 7 | 2024 | 320681 | 启东市 | 海复镇 | 桃洪村 |
| 8 | 2024 | 320681 | 启东市 | 海复镇 | 三圩村 |
| 9 | 2024 | 320681 | 启东市 | 海复镇 | 滨海村 |
| 10 | 2024 | 320681 | 启东市 | 海复镇 | 滨海村 |
| 11 | 2024 | 320681 | 启东市 | 海复镇 | 五圩村 |
| 12 | 2024 | 320681 | 启东市 | 北新镇 | 富民村 |
| 13 | 2024 | 320681 | 启东市 | 北新镇 | 建西村 |
| 14 | 2024 | 320681 | 启东市 | 北新镇 | 北新村 |
| 15 | 2024 | 320681 | 启东市 | 北新镇 | 光卫村 |
| 16 | 2024 | 320681 | 启东市 | 北新镇 | 安联村 |
| 17 | 2024 | 320681 | 启东市 | 北新镇 | 灯杆村 |
| 18 | 2024 | 320681 | 启东市 | 北新镇 | 光卫村 |
| 19 | 2024 | 320681 | 启东市 | 北新镇 | 民丰村 |
| 20 | 2024 | 320681 | 启东市 | 北新镇 | 双仙村 |
| 21 | 2024 | 320681 | 启东市 | 北新镇 | 永安村 |
| 22 | 2024 | 320681 | 启东市 | 北新镇 | 远兴村 |
| 23 | 2024 | 320681 | 启东市 | 东海镇 | 显中村 |
| 24 | 2024 | 320681 | 启东市 | 东海镇 | 戴祥村 |
| 25 | 2024 | 320681 | 启东市 | 东海镇 | 东余村 |
| 26 | 2024 | 320681 | 启东市 | 东海镇 | 丰利村 |
| 27 | 2024 | 320681 | 启东市 | 东海镇 | 共乐村 |
| 28 | 2024 | 320681 | 启东市 | 东海镇 | 共乐村 |
| 29 | 2024 | 320681 | 启东市 | 东海镇 | 锦绣村 |
| 30 | 2024 | 320681 | 启东市 | 东海镇 | 德字村 |
| 31 | 2024 | 320681 | 启东市 | 东海镇 | 武东村 |
| 32 | 2024 | 320681 | 启东市 | 东海镇 | 显中村 |
| 33 | 2024 | 320681 | 启东市 | 东海镇 | 云祥村 |
| 34 | 2024 | 320681 | 启东市 | 合作镇 | 保田村 |
| 35 | 2024 | 320681 | 启东市 | 合作镇 | 臣义村 |
| 36 | 2024 | 320681 | 启东市 | 合作镇 | 二效镇村 |
| 37 | 2024 | 320681 | 启东市 | 合作镇 | 元和村 |
| 38 | 2024 | 320681 | 启东市 | 合作镇 | 志良桥村 |
| 39 | 2024 | 320681 | 启东市 | 合作镇 | 洋桥村 |
| 40 | 2024 | 320681 | 启东市 | 合作镇 | 无畏村 |
| 41 | 2024 | 320681 | 启东市 | 合作镇 | 二效镇村 |
| 42 | 2024 | 320681 | 启东市 | 合作镇 | 竖河镇村 |
| 43 | 2024 | 320681 | 启东市 | 合作镇 | 竖河镇村 |
| 44 | 2024 | 320681 | 启东市 | 合作镇 | 志良桥村 |
| 45 | 2024 | 320681 | 启东市 | 汇龙镇 | 庆余村 |
| 46 | 2024 | 320681 | 启东市 | 汇龙镇 | 庆余村 |
| 47 | 2024 | 320681 | 启东市 | 汇龙镇 | 大陆村 |
| 48 | 2024 | 320681 | 启东市 | 汇龙镇 | 圩北村 |
| 49 | 2024 | 320681 | 启东市 | 汇龙镇 | 大洪村 |
| 50 | 2024 | 320681 | 启东市 | 汇龙镇 | 圩北村 |
| 51 | 2024 | 320681 | 启东市 | 汇龙镇 | 双庆村 |
| 52 | 2024 | 320681 | 启东市 | 汇龙镇 | 双庆村 |
| 53 | 2024 | 320681 | 启东市 | 汇龙镇 | 双庆村 |
| 54 | 2024 | 320681 | 启东市 | 汇龙镇 | 三星村 |
| 55 | 2024 | 320681 | 启东市 | 惠萍镇 | 长兴村 |
| 56 | 2024 | 320681 | 启东市 | 惠萍镇 | 长兴村 |
| 57 | 2024 | 320681 | 启东市 | 惠萍镇 | 拥政村 |
| 58 | 2024 | 320681 | 启东市 | 惠萍镇 | 红庙村 |
| 59 | 2024 | 320681 | 启东市 | 惠萍镇 | 红庙村 |
| 60 | 2024 | 320681 | 启东市 | 惠萍镇 | 海鸿村 |
| 61 | 2024 | 320681 | 启东市 | 惠萍镇 | 河湾村 |
| 62 | 2024 | 320681 | 启东市 | 惠萍镇 | 鸿西村 |
| 63 | 2024 | 320681 | 启东市 | 惠萍镇 | 英才村 |
| 64 | 2024 | 320681 | 启东市 | 惠萍镇 | 士连村 |
| 65 | 2024 | 320681 | 启东市 | 惠萍镇 | 拥政村 |
| 66 | 2024 | 320681 | 启东市 | 近海镇 | 爱民村 |
| 67 | 2024 | 320681 | 启东市 | 近海镇 | 大圩村 |
| 68 | 2024 | 320681 | 启东市 | 近海镇 | 黄海村 |
| 69 | 2024 | 320681 | 启东市 | 近海镇 | 兴益村 |
| 70 | 2024 | 320681 | 启东市 | 近海镇 | 向阳村 |
| 71 | 2024 | 320681 | 启东市 | 近海镇 | 协兴港村 |
| 72 | 2024 | 320681 | 启东市 | 近海镇 | 爱民村 |
| 73 | 2024 | 320681 | 启东市 | 近海镇 | 协兴港村 |
| 74 | 2024 | 320681 | 启东市 | 近海镇 | 向阳村 |
| 75 | 2024 | 320681 | 启东市 | 近海镇 | 小闸口村 |
| 76 | 2024 | 320681 | 启东市 | 近海镇 | 新阳村 |
| 77 | 2024 | 320681 | 启东市 | 吕四港镇 | 太阳庙村 |
| 78 | 2024 | 320681 | 启东市 | 吕四港镇 | 菜园村 |
| 79 | 2024 | 320681 | 启东市 | 吕四港镇 | 头补村 |
| 80 | 2024 | 320681 | 启东市 | 吕四港镇 | 太阳庙村 |
| 81 | 2024 | 320681 | 启东市 | 吕四港镇 | 平东村 |
| 82 | 2024 | 320681 | 启东市 | 吕四港镇 | 锡康村 |
| 83 | 2024 | 320681 | 启东市 | 吕四港镇 | 闸河村 |
| 84 | 2024 | 320681 | 启东市 | 吕四港镇 | 念总村 |
| 85 | 2024 | 320681 | 启东市 | 吕四港镇 | 范龙村 |
| 86 | 2024 | 320681 | 启东市 | 吕四港镇 | 念四总村 |
| 87 | 2024 | 320681 | 启东市 | 吕四港镇 | 西宁村 |
| 88 | 2024 | 320681 | 启东市 | 南阳镇 | 洪流村 |
| 89 | 2024 | 320681 | 启东市 | 南阳镇 | 佐鹤村 |
| 90 | 2024 | 320681 | 启东市 | 南阳镇 | 汇城角村 |
| 91 | 2024 | 320681 | 启东市 | 南阳镇 | 安平村 |
| 92 | 2024 | 320681 | 启东市 | 南阳镇 | 耕南村 |
| 93 | 2024 | 320681 | 启东市 | 南阳镇 | 红星村 |
| 94 | 2024 | 320681 | 启东市 | 南阳镇 | 汇城角村 |
| 95 | 2024 | 320681 | 启东市 | 南阳镇 | 南塘村 |
| 96 | 2024 | 320681 | 启东市 | 南阳镇 | 益民村 |
| 97 | 2024 | 320681 | 启东市 | 南阳镇 | 永兴村 |
| 98 | 2024 | 320681 | 启东市 | 南阳镇 | 中北村 |
| 99 | 2024 | 320681 | 启东市 | 王鲍镇 | 安良村 |
| 100 | 2024 | 320681 | 启东市 | 王鲍镇 | 久隆村 |
| 101 | 2024 | 320681 | 启东市 | 王鲍镇 | 中施村 |
| 102 | 2024 | 320681 | 启东市 | 王鲍镇 | 久东村 |
| 103 | 2024 | 320681 | 启东市 | 王鲍镇 | 久西村 |
| 104 | 2024 | 320681 | 启东市 | 王鲍镇 | 新开村 |
| 105 | 2024 | 320681 | 启东市 | 王鲍镇 | 更新村 |
| 106 | 2024 | 320681 | 启东市 | 王鲍镇 | 大生村 |
| 107 | 2024 | 320681 | 启东市 | 王鲍镇 | 聚星村 |
| 108 | 2024 | 320681 | 启东市 | 王鲍镇 | 新开村 |
| 109 | 2024 | 320681 | 启东市 | 王鲍镇 | 元北村 |
| 110 | 2024 | 320681 | 启东市 | 寅阳镇 | 胜丰村 |
| 111 | 2024 | 320681 | 启东市 | 寅阳镇 | 寅北村 |
| 112 | 2024 | 320681 | 启东市 | 寅阳镇 | 寅南村 |
| 113 | 2024 | 320681 | 启东市 | 寅阳镇 | 寅中村 |
| 114 | 2024 | 320681 | 启东市 | 寅阳镇 | 晁汀村 |
| 115 | 2024 | 320681 | 启东市 | 寅阳镇 | 建丰村 |
| 116 | 2024 | 320681 | 启东市 | 寅阳镇 | 寅中村 |
| 117 | 2024 | 320681 | 启东市 | 寅阳镇 | 洪飞村 |
| 118 | 2024 | 320681 | 启东市 | 寅阳镇 | 步梯村 |
| 119 | 2024 | 320681 | 启东市 | 寅阳镇 | 庆佳村 |
| 120 | 2024 | 320681 | 启东市 | 寅阳镇 | 庆佳村 |