## Sheet1
2025年水产良种保种及亲本更新拟储备名单公示表
序号 | 镇别 | 申报主体 | 计划实施内容 | 计划实施进度 | 计划总投入 （万元）
1 | 启东江海产业园 | 上海市水产研究所启东科研基地 | 为斑鰶的保种及繁扩种工作，涉及野生优质亲本的收集、驯化、性腺强化及苗种繁育等工作。（一）野生亲本的收集、驯化（二）亲鱼培育（三）苗种繁育（四）成鱼养殖 | 2025年1-3月，项目实施前准备工作，亲本培育池及标准化育苗池整理、维修；斑鰶野生亲本越冬及强化培育，通过控光、控温及饵料强化等方式促进亲本性腺发育。 2025年4-6月，开展斑鰶苗种人工繁育技术研究。 2025年7 -10月，对前期培斑鰶育苗种开展室外池塘及网箱养殖。 2025年11-12月，斑鰶人工养殖后备亲本的筛选及斑鰶野生亲本的收集驯养。 2026年1 -3月，对2025年筛选的后备亲本及原有亲本进行越冬培育。 2026年4 -6月，开展斑鰶亲本人工催产、苗种人工培育等工作。 2026年7 -10月，开展斑鰶成鱼人工养殖工作，继续对斑鰶养殖模式及人工养殖技术进行优化。 2026年11-12月，筛选斑鰶人工养殖后备亲本、采集野生后备亲本。整理项目数据，撰写项目材料。 | 40
| 合计 |  |  |  | 40