附3

2018年市政府为民实事项目（住建局）进度表

| 类别 | 序号 | 主要任务 | 时间节点 | 责任部门 | 责任领导 | 责任科室 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |  |  |  |
| 城区道路畅通工程 | 1 | 进一步完善城市路网，开工建设城区道路8条（华山路、乌江路、湘江路、惠丰安置房西侧道路、岷江路、金沙江路、钟山路、黄山路），竣工通车3条，全长10公里； | 乌江路、湘江路、惠丰安置房西侧道路、钟山路、黄山路5条道路完成设计，华山路完成招标，岷江路、金沙江路完成30% | 5条道路完成招标，华山路开工，岷江路、金沙江路完成50% | 5条道路开工，华山路完成20%，岷江路、金沙江路完成70% | 华山路完成40%，乌江路、湘江路、钟山路、黄山路完成30%，惠丰安置房西侧道路、岷江路、金沙江路竣工 | 住建局 城投公司 国投公司 | 王 忠 | 城市建设科 |
|  | 2 | 提升老城区道路通行能力，打通人民东路、和平中路、建设中路瓶颈路段，改造和平路南苑路口大转盘。 | 人民东路、建设中路完成前期准备，和平路启动拆迁，和平路南苑路口大转盘改造完成招标 | 人民东路改造完成，建设中路开工，和平路完成拆迁，和平路南苑路口大转盘改造完成50% | 建设中路完成50%，和平路开工，和平路南苑路口大转盘改造完成 | 建设中路通车，和平中路改造完成 | 住建局 城投公司 | 王 忠 | 城市建设科 |
| 城区水环境综合整治 | 1 | 编制城区水环境整治总体规划； | 完成招标 | 完成初步成果 | 完成专家论证 | 完成最终成果 | 住建局 | 刘坚勇 张 熹 | 总规划师室 排水处 |
|  | 2 | 推进滨江花园、彩臣南村、长江新村等3个小区截污纳管，实施紫薇河、南郊家园北横河截污整治。 | 完成方案设计、论证、专家评审 | 完成施工图设计并招标 | 开工 | 完成所有项目 | 住建局 城投公司 南北城区街道办 | 张 熹 | 城市排水处 污水处理厂 |
| 便民设施提升 | 1 | 新建标准化农贸市场2个（克明村、惠萍家园）； | 克明村农贸市场完成编标；惠萍家园邻里中心（含农贸市场）完成设计 | 完成招标并开工； | 完成工程量80% | 完工 | 住建局 城投公司 国投公司 汇龙镇 惠萍镇 | 范飞 | 城市规划科 |
|  | 2 | 新建和改造小游园5个（新建人民中路与惠阳路东南角小游园、台角小区小游园，改造长龙苑8号楼西侧小游园、紫薇一村2号楼南侧小游园、长龙一村98号楼南侧小游园）； | 完成设计 | 完成施工招投标 | 进场施工 | 完成 | 住建局 城投公司 南北城区街道办 | 王忠 | 园林处 |
|  | 3 | 新建城区公厕10个（蝶湖5个、名人园2个、汇龙小学东北侧1个、实验小学东侧1个、人民中路与惠阳路东南角小游园1个）；改造公厕20个 | 新建公厕完成设计，改造公厕完成5个 | 新建公厕完成招标,改造公厕完成5个 | 新建公厕进场施工，改造公厕完成5个 | 新建公厕全部完成建设，改造公厕全部完成 | 住建局 城投公司 城管局 | 王忠 | 城市建设科 园林处 |
|  | 4 | 编制市区立体停车场规划并试点建设。 | 完成规划 | 完成两个试点项目的设计并开工建设 | 竣工投入使用 |  | 住建局 城投公司 | 刘坚勇 王 忠 | 总规划师室 城市建设科 |
| 便民设施提升 | 5 | 新增市区停车位1000个（南苑中学东侧、明清文化产业园南侧、景都小区等）。 | 协助相关部门做好南苑中学东侧停车场用地报批、拆迁和三费发放工作，明清文化产业园南侧广场完成70%，景都小区停车位改造完成设计 | 南苑中学东侧停车场开工，明清文化产业园南侧广场竣工，景都小区停车位改造完成招标 | 南苑中学东侧停车场完成30%，景都小区停车位改造完成50% | 南苑中学东侧停车场完成80%，景都小区停车位改造完成 | 住建局 城投公司 | 王 忠 黄建平 | 城市建设科 住房保障科 园林处 |
| 老小区标准化改造 | 1 | 制订老小区改造标准，完成2个老小区改造（彩臣南村9栋、长江新村10栋老小区住宅楼立面出新、管道改造、杆线整理、平改坡试点）； | 出台老小区改造标准 | 完成设计并招标 | 开工并完成工程量30% | 竣工 | 住建局 城投公司 南北城区街道办 | 王 忠 黄建平 | 住房保障科 城市建设科 物业管理科 |
|  | 2 | 出台老小区加装电梯指导意见，选择符合条件的小区启动试点改造。 | 出台老小区加装电梯指导意见征求意见稿 | 出台指导意见，选择符合条件的小区启动试点改造。 |  |  | 住建局 南北城区街道办 | 黄建平 范 飞 | 住房保障科 物业管理科 城市规划科 |
| 头兴港河综合整治 | 1 | 完成头兴港河两侧（南苑路头兴港桥以南）污水排口封堵，实施头兴港河两岸美化亮化工程； | 完成两侧污水排口封堵方案及论证，划定绿线范围，开始美化亮化方案设计招标工作。 | 完成两侧污水排口封堵设计与施工图审批，确定两岸美化亮化设计单位，开始施工图设计 | 完成两侧污水排口封堵招标并开工，实施两岸美化亮化施工招标工作 | 两侧污水排口封堵工程竣工，确定两岸美化亮化工程施工单位并进场施工 | 住建局 城投公司 | 刘坚勇 张 熹 王 忠 | 总规划师室 城市建设科 城市排水处 园林处 |
|  | 2 | 完成头兴港备用水源地取水口陆域保护区租地造林2000亩 | 完成取水口陆域保护区租地造林实施方案设计 | 完成取水口陆域保护区租地造林任务50%工程量； | 完成取水口陆域保护区租地造林任务 |  | 住建局 汇龙镇 城投公司 | 王忠 | 新城园林公司 |
| 蝶湖 公园 | 1 | 完成钱塘江路、蝶湖大桥、成湖工程建设，推进江海路河治理，完成蝶湖区域内城市公园、休闲公园、湿地公园、商务公园建设。 | 钱塘江路完成90%、蝶湖大桥完工、成湖土方开挖完成，五大主题公园绿化造型完成80%，铺装完成80%（绿化面积28万㎡，园路长度10.8公里，公园照明及监控30%） | 钱塘江路完工，城市公园、湿地公园、商务公园、休闲公园绿化及铺装全部完成，公园照明、喷灌、监控系统全部完成、路桥景观栏杆完成 | 向市民开放 |  | 住建局 城投公司 | 王 忠 | 园林处 |